## Отчет 9 мес
Приложение № 1
к приказу УЭФ Администрации
города Оленегорска
от №
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
за 9 месяцев 2020 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполниель, участник | Информация о ходе реализации мероприятий | [11 empty] | Заключено контрактов за 2020 год(с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
|  |  | Фактическая (предполагаемая) дата начала реализации мероприятия | Фактическая (предполагаемая) дата окончания реализации мероприятия | Краткое описание результата реализации мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень освоения средств по кассовому исполнению |  | Степень освоения средств по фактическим расходам
[6 empty] | Источник | Утверждено по муниципальной программе | Доведено ПОФ | Кассовое исполнение | Фактические расходы (всего принятых обязательств) | гр.10/гр.8 (%) | гр.10-гр.8 (тыс.руб.) | гр.11/гр.8 (%) | гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" |  | Попова Е.В., ведущий специалист комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 875380.3 | 643867.9 | 643278.3 | 643278.3 | 73.4856 | -232102 | 73.4856 | -232102
[6 empty] | МБ | 289864.2 | 234130.2 | 233540.6 | 233540.6 | 80.569 | -56323.6 | 80.569 | -56323.6
[6 empty] | ОБ | 585516.1 | 409737.7 | 409737.7 | 409737.7 | 69.9789 | -175778.4 | 69.9789 | -175778.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
1. | Подпрограмма 1 "Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска с подведомственной территорией" | Руцкая И.В., ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 370761.3 | 279629.3 | 279629.3 | 279629.3 | 75.4203 | -91132 | 75.4203 | -91132
[6 empty] | МБ | 134667.9 | 115738 | 115738 | 115738 | 85.9433 | -18929.9 | 85.9433 | -18929.9
[6 empty] | ОБ | 236093.4 | 163891.3 | 163891.3 | 163891.3 | 69.418 | -72202.1 | 69.418 | -72202.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
1.1. | Задача 1.1. Предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | х | х | х | х | Всего | 370761.3 | 279629.3 | 279629.3 | 279629.3 | 75.4203 | -91132 | 75.4203 | -91132
[6 empty] | МБ | 134667.9 | 115738 | 115738 | 115738 | 85.9433 | -18929.9 | 85.9433 | -18929.9
[6 empty] | ОБ | 236093.4 | 163891.3 | 163891.3 | 163891.3 | 69.418 | -72202.1 | 69.418 | -72202.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей-инвалидов | х | х | х | х | Всего | 370761.3 | 279629.3 | 279629.3 | 279629.3 | 75.4203 | -91132 | 75.4203 | -91132
[6 empty] | МБ | 134667.9 | 115738 | 115738 | 115738 | 85.9433 | -18929.9 | 85.9433 | -18929.9
[6 empty] | ОБ | 236093.4 | 163891.3 | 163891.3 | 163891.3 | 69.418 | -72202.1 | 69.418 | -72202.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей-инвалидов | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | предоставление бесплатного дошкольного образования в ДОО за 9 мес.- 1742 чел., предоставление бесплатного дошкольного образования в ДОО для детей-инвалидов за 9 мес. - 26 чел. | Всего | 368951.3 | 277946.1 | 277946.1 | 277946.1 | 75.3341 | -91005.2 | 75.3341 | -91005.2 | заключено 15 договоров с ООО "ЮВЕНТА" (предмет-поставка продуктов питания) на общую сумму 1 243,8 тыс.р., 5 договоров с ИП Сулейбанов Ч.М. (предмет-поставка продуктов питания) на общую сумму 386,6 тыс.р., 10 договоров с ИП Аббасов Э.Ш. (предмет-поставка продуктов питания) на общую сумму 307,7 тыс.р., 6 договоров с ООО "Мурман фуд" (предмет-поставка продуктов питания) на общую сумму 179,7 тыс.р.
[6 empty] | МБ | 132857.9 | 114054.8 | 114054.8 | 114054.8 | 85.8472 | -18803.1 | 85.8472 | -18803.1
[6 empty] | ОБ | 236093.4 | 163891.3 | 163891.3 | 163891.3 | 69.418 | -72202.1 | 69.418 | -72202.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
1.1.1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | финансирование мер соцподдержки, установле нных Законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования | Всего | 1810 | 1683.2 | 1683.2 | 1683.2 | 92.9945 | -126.8 | 92.9945 | -126.8
[6 empty] | МБ | 1810 | 1683.2 | 1683.2 | 1683.2 | 92.9945 | -126.8 | 92.9945 | -126.8
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
1.1.1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Приобретение шкафа холодильного МДОУ № 6 "Родничок" |  | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Приобретение шкафа холодильного | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией" | Машнина И.Р., заведующий сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 338958.7 | 263773.3 | 263773.3 | 263773.3 | 77.8187 | -75185.4 | 77.8187 | -75185.4
[6 empty] | МБ | 53947.8 | 47520.4 | 47520.4 | 47520.4 | 88.0859 | -6427.4 | 88.0859 | -6427.4
[6 empty] | ОБ | 285010.9 | 216252.9 | 216252.9 | 216252.9 | 75.8753 | -68758 | 75.8753 | -68758
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.1. | Задача 2.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х | х | Всего | 308984.2 | 243855.2 | 243855.2 | 243855.2 | 78.9216 | -65129 | 78.9216 | -65129
[6 empty] | МБ | 48745.2 | 42932.7 | 42932.7 | 42932.7 | 88.0757 | -5812.5 | 88.0757 | -5812.5
[6 empty] | ОБ | 260239 | 200922.5 | 200922.5 | 200922.5 | 77.2069 | -59316.5 | 77.2069 | -59316.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей-инвалидов на дому, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | х | х | х | х | Всего | 308984.2 | 243855.2 | 243855.2 | 243855.2 | 78.9216 | -65129 | 78.9216 | -65129
[6 empty] | МБ | 48745.2 | 42932.7 | 42932.7 | 42932.7 | 88.0757 | -5812.5 | 88.0757 | -5812.5
[6 empty] | ОБ | 260239 | 200922.5 | 200922.5 | 200922.5 | 77.2069 | -59316.5 | 77.2069 | -59316.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.1.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей-инвалидов на дому, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, а также дополнитель-ного образования в общеобразо-вательных организациях за 9 мес. - 3148 чел., для детей-инвалидов на дому -13 чел. | Всего | 307424.2 | 242358.9 | 242358.9 | 242358.9 | 78.8353 | -65065.3 | 78.8353 | -65065.3
[6 empty] | МБ | 47185.2 | 41436.4 | 41436.4 | 41436.4 | 87.8165 | -5748.8 | 87.8165 | -5748.8
[6 empty] | ОБ | 260239 | 200922.5 | 200922.5 | 200922.5 | 77.2069 | -59316.5 | 77.2069 | -59316.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.1.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | финансирование мер соцподдержки, установле нных Законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования | Всего | 1560 | 1496.3 | 1496.3 | 1496.3 | 95.9167 | -63.7 | 95.9167 | -63.7
[6 empty] | МБ | 1560 | 1496.3 | 1496.3 | 1496.3 | 95.9167 | -63.7 | 95.9167 | -63.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.2. | Задача 2.2. Обеспечение выполнения муниципальных работ по организации предоставления бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х | х | Всего | 27622.8 | 17566.4 | 17566.4 | 17566.4 | 63.5938 | -10056.4 | 63.5938 | -10056.4
[6 empty] | МБ | 5085 | 4470.1 | 4470.1 | 4470.1 | 87.9076 | -614.9 | 87.9076 | -614.9
[6 empty] | ОБ | 22537.8 | 13096.3 | 13096.3 | 13096.3 | 58.1082 | -9441.5 | 58.1082 | -9441.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1. Организация предоставления бесплатного питания | х | х | х | х | Всего | 27622.8 | 17566.4 | 17566.4 | 17566.4 | 63.5938 | -10056.4 | 63.5938 | -10056.4
[6 empty] | МБ | 5085 | 4470.1 | 4470.1 | 4470.1 | 87.9076 | -614.9 | 87.9076 | -614.9
[6 empty] | ОБ | 22537.8 | 13096.3 | 13096.3 | 13096.3 | 58.1082 | -9441.5 | 58.1082 | -9441.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.2.1.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Организация предоставления бесплатного питания | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | организация предоставления бесплатного питания за 9 мес. -1342 чел.(обучающиеся 1-4 классов), 774 чел. (обучающиеся находящиеся в трудной жизненной ситуации) | Всего | 27622.8 | 17566.4 | 17566.4 | 17566.4 | 63.5938 | -10056.4 | 63.5938 | -10056.4
[6 empty] | МБ | 5085 | 4470.1 | 4470.1 | 4470.1 | 87.9076 | -614.9 | 87.9076 | -614.9
[6 empty] | ОБ | 22537.8 | 13096.3 | 13096.3 | 13096.3 | 58.1082 | -9441.5 | 58.1082 | -9441.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.3. | Задача 2.3. Организация материально-технического обеспечения в целях реализации учебного процесса | х | х | х | х | Всего | 2351.7 | 2351.7 | 2351.7 | 2351.7 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 2234.1 | 2234.1 | 2234.1 | 2234.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1. Федеральный проект "Современная школа" | х | х | х | х | Всего | 2351.7 | 2351.7 | 2351.7 | 2351.7 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 2234.1 | 2234.1 | 2234.1 | 2234.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.3.1.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Федеральный проект "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков) | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (МБОУ СОШ 4, МОУ СОШ 13) | Всего | 2351.7 | 2351.7 | 2351.7 | 2351.7 | 100 | 0 | 100 | 0 | заключено 4 договора с ООО "Мозаика" от 24,25,26.03.2020 на общую сумму 1 175,9 тыс.руб., с ООО "ФГОС-резерв" на сумму 429,2 тыс.руб., с ООО "Допобразование" на сумму 501,0 тыс.руб., с ИП Дурандин А.Н. на сумму 245,7 тыс.руб. (предмет догоров - аддитивное и компьютерное оборудование, учебное оборудование, аккумуляторный и ручной инструмент, пиобретение мебели).
[6 empty] | МБ | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 2234.1 | 2234.1 | 2234.1 | 2234.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных организаций и учреждений образования" | Попова Е.В., ведущий специалист комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 74574.2 | 50936.7 | 50408.1 | 50408.1 | 67.5946 | -24166.1 | 67.5946 | -24166.1
[6 empty] | МБ | 74574.2 | 50936.7 | 50408.1 | 50408.1 | 67.5946 | -24166.1 | 67.5946 | -24166.1
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.1. | Задача 3.1. Повышение эффективности и результативности деятельности ЦБ образования по ведению бюджетного (бухгалтерского), налогового учета муниципальных образовательных организаций, укрепление материально-технической базы учреждения | х | х | х | х | Всего | 22023.3 | 11350 | 11063.6 | 11063.6 | 50.2359 | -10959.7 | 50.2359 | -10959.7
[6 empty] | МБ | 22023.3 | 11350 | 11063.6 | 11063.6 | 50.2359 | -10959.7 | 50.2359 | -10959.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Создание условий для организации и ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета муниципальных образовательных организаций и учреждений образования | х | х | х | х | Всего | 22023.3 | 11350 | 11063.6 | 11063.6 | 50.2359 | -10959.7 | 50.2359 | -10959.7
[6 empty] | МБ | 22023.3 | 11350 | 11063.6 | 11063.6 | 50.2359 | -10959.7 | 50.2359 | -10959.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.1.1.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Создание условий для организации и ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета муниципальных образовательных организаций и учреждений образования | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Создание условий для организации и ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета - 16 организаций. | Всего | 22023.3 | 11350 | 11063.6 | 11063.6 | 50.2359 | -10959.7 | 50.2359 | -10959.7
[6 empty] | МБ | 22023.3 | 11350 | 11063.6 | 11063.6 | 50.2359 | -10959.7 | 50.2359 | -10959.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.2. | Задача 3.2. Повышение уровня обслуживания (в том числе транспортного) муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, укрепление материально-технической базы учреждения | х | х | х | х | Всего | 43846.3 | 33001.8 | 33001.8 | 33001.8 | 75.267 | -10844.5 | 75.267 | -10844.5
[6 empty] | МБ | 43846.3 | 33001.8 | 33001.8 | 33001.8 | 75.267 | -10844.5 | 75.267 | -10844.5
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1. Создание условий для повышения уровня обслуживания (в том числе транспортного) образовательных организаций и учреждений образования | х | х | х | х | Всего | 43846.3 | 33001.8 | 33001.8 | 33001.8 | 75.267 | -10844.5 | 75.267 | -10844.5
[6 empty] | МБ | 43846.3 | 33001.8 | 33001.8 | 33001.8 | 75.267 | -10844.5 | 75.267 | -10844.5
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.1.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Создание условий для повышения уровня обслуживания (в том числе транспортного) образовательных организаций и учреждений образования | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Передано на хозяйственно-эксплуатационное обслуживание МУО "КХО" - 17 организаций | Всего | 43446.3 | 32729.3 | 32729.3 | 32729.3 | 75.3328 | -10717 | 75.3328 | -10717 | ООО "ВИТЭК: контракт 0349300010320000003-01 от 16.03.20 на сумму 1354,2тыс.руб., №0349300010320000048-02 20 000004 от 20.10.2020 на сумму 1408,5тыс.руб. (предмет-поставка нефтепродуктов);
[6 empty] | МБ | 43446.3 | 32729.3 | 32729.3 | 32729.3 | 75.3328 | -10717 | 75.3328 | -10717
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.1.2. | Мероприятие 3.2.1.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | финансирование мер соцподдержки, установле нных Законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования | Всего | 400 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 68.125 | -127.5 | 68.125 | -127.5
[6 empty] | МБ | 400 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 68.125 | -127.5 | 68.125 | -127.5
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.3. | Задача 3.3. Повышение эффективности методической службы, обеспечивающей научно-методическое и информационное сопровождение развития муниципальной системы образования, обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров | х | х | х | х | Всего | 8704.6 | 6584.9 | 6342.7 | 6342.7 | 72.8661 | -2361.9 | 72.8661 | -2361.9
[6 empty] | МБ | 8704.6 | 6584.9 | 6342.7 | 6342.7 | 72.8661 | -2361.9 | 72.8661 | -2361.9
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1. Обеспечение предоставления методического обслуживания в области дошкольного, общего и дополнительного образования | х | х | х | х | Всего | 8704.6 | 6584.9 | 6342.7 | 6342.7 | 72.8661 | -2361.9 | 72.8661 | -2361.9
[6 empty] | МБ | 8704.6 | 6584.9 | 6342.7 | 6342.7 | 72.8661 | -2361.9 | 72.8661 | -2361.9
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.3.1.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Обеспечение предоставления методического обслуживания в области дошкольного, общего и дополнительного образования | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Предоставление методического обслуживания в области дошкольного, общего и дополнительного образования - 13 организаций | Всего | 8704.6 | 6584.9 | 6342.7 | 6342.7 | 72.8661 | -2361.9 | 72.8661 | -2361.9
[6 empty] | МБ | 8704.6 | 6584.9 | 6342.7 | 6342.7 | 72.8661 | -2361.9 | 72.8661 | -2361.9
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4. | Подпрограмма 4 "Комплексная безопасность учреждений системы образования" | Хохлова Т.Н., ведущий специалист сектора дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 50645.9 | 17871.9 | 17871.9 | 17871.9 | 35.288 | -32774 | 35.288 | -32774
[6 empty] | МБ | 6870.1 | 4735.9 | 4735.9 | 4735.9 | 68.935 | -2134.2 | 68.935 | -2134.2
[6 empty] | ОБ | 43775.8 | 13136 | 13136 | 13136 | 30.0074 | -30639.8 | 30.0074 | -30639.8
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4.1. | Задача 4.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности | х | х | х | х | Всего | 50645.9 | 17871.9 | 17871.9 | 17871.9 | 35.288 | -32774 | 35.288 | -32774
[6 empty] | МБ | 6870.1 | 4735.9 | 4735.9 | 4735.9 | 68.935 | -2134.2 | 68.935 | -2134.2
[6 empty] | ОБ | 43775.8 | 13136 | 13136 | 13136 | 30.0074 | -30639.8 | 30.0074 | -30639.8
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Проведение ремонтных работ в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | х | х | х | х | Всего | 49133.4 | 16359.4 | 16359.4 | 16359.4 | 33.2959 | -32774 | 33.2959 | -32774
[6 empty] | МБ | 6794.4 | 4660.2 | 4660.2 | 4660.2 | 68.5888 | -2134.2 | 68.5888 | -2134.2
[6 empty] | ОБ | 42339 | 11699.2 | 11699.2 | 11699.2 | 27.6322 | -30639.8 | 27.6322 | -30639.8
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.1.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение ремонтных работ в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | х | х | х | х | Всего | 49133.4 | 16359.4 | 16359.4 | 16359.4 | 33.2959 | -32774 | 33.2959 | -32774
[6 empty] | МБ | 6794.4 | 4660.2 | 4660.2 | 4660.2 | 68.5888 | -2134.2 | 68.5888 | -2134.2
[6 empty] | ОБ | 42339 | 11699.2 | 11699.2 | 11699.2 | 27.6322 | -30639.8 | 27.6322 | -30639.8
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| капитальный ремонт по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля | х | 2020-01-01 | 2020-08-01 | проведены капитальные ремонты по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля в саду 14, школе 13, ЦВР | Всего | 2623.6 | 2623.6 | 2623.6 | 2623.6 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО"РЕМСТРОЙ" дог.03-03/20 от 03.03.20-552,8т.р., дог.04-03/20 от 04.03.20-552,8т.р., дог.05-03/20 от 05.03.20-563,1т.р., дог б/н от 02.03.20 - 557,9т.р., дог б/н от 02.03.20 - 169,8т.р., дог б/н от 16.07.20 - 227,0т.р.(предмет- кап.ремонт по замене оконных рам на окна из ПВХ-профилилей)
[6 empty] | МБ | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 2492.4 | 2492.4 | 2492.4 | 2492.4 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| капитальный ремонт помещений столовой и технологических цехов пищеблока школьной столовой Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» (2 корпус) | х | 2020-03-01 | 2020-09-01 | проведен капитальный помещений столовой и технологических цехов пищеблока | Всего | 3582.5 | 3582.5 | 3582.5 | 3582.5 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО"Теплотех"дог. 21 от 09.07.2020 - 597,0 тыс.руб., дог. 1 от 12.03.2020 - 2985,6 тыс.руб., (предмет- капитальный ремонт помещений столовой и технологических цехов пищеблока школьной столовой МБОУ ООШ 21)
[6 empty] | МБ | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 3403.4 | 3403.4 | 3403.4 | 3403.4 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| выполнение работ по установке металлических дверей эвакуационных выходов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» (1 корпус) | х | 2020-03-01 | 2020-04-01 | выполнены работы по установке металлических дверей эвакуационных выходов | Всего | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 100 | 0 | 100 |  | ИП Чепига Э.М. дог. 21/2-02 от 02.03.2020 -228,6 т.р. (предмет-выполнение работ по установке металлических дверей эвакуационных выходов)
[6 empty] | МБ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профиля помещений столовой и технологических цехов пищеблока школьной столовой Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» (2 корпус) | х | 2020-07-01 | 2020-08-01 | проведена замена оконных рам на окна из ПВХ-профиля | Всего | 213.6 | 213.6 | 213.6 | 213.6 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО СТС дог. 20200706 от 06.07.2020 -213,6 т.р. (предмет-замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профиля помещений столовой и технологических цехов пищеблока)
[6 empty] | МБ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонт помещений спортзала МБОУ ООШ № 21 (корпус 2) | х | 2020-03-01 | 2020-08-01 | проведен ремонт помещений спортзала | Всего | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 100 | 0 | 100 | 0 | ИП Сазонов дог. 20200403 от 03.04.2020 -127,2 т.р. (предмет-ремонт помещений спортзала)
[6 empty] | МБ | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| выполнение работ по замене дверей и установке оконных блоков из ПВХ-профилей в помещениях спортзала МБОУ ООШ № 21(корпус 2) | х | 2020-03-01 | 2020-08-01 | выполнены работы по замене дверей и установке оконных блоков из ПВХ-профилей в помещениях спортзала | Всего | 570 | 570 | 570 | 570 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО СТС дог. 20200312 от 12.03.2020 -570,0 т.р. (предмет-выполнение работ по замене дверей и установке оконных блоков из ПВХ-профилей в помещениях спортзала)
[6 empty] | МБ | 570 | 570 | 570 | 570 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| выполнение работ по замене межэтажных дверей с устройством противодымных уплотнителей в МБОУ СОШ № 4 (2 и 3-й этажи левое крыло корпус 1) | х | 2020-01-01 | 2020-06-01 | выполнены работы по замене межэтажных дверей с устройством противодымных уплотнителей | Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО СТС дог. 20200131 от 31.01.2020 -150,0 т.р. (предмет-выполнение работ по замене межэтажных дверей с устройством противодымных уплотнителей)
[6 empty] | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| выполнение работ по замене электрощитов в МБДОУ № 6 | х | 2020-03-01 | 2020-06-01 | выполнены работы по замене электрощитов | Всего | 251.1 | 251.1 | 251.1 | 251.1 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО Энерго-Сервис дог. 05-20 от 20.03.2020 -251,1 т.р. (предмет-выполнение работ по замене электрощитов)
[6 empty] | МБ | 251.1 | 251.1 | 251.1 | 251.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| капитальный ремонт пищеблока муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» | х | 2020-03-01 | 2020-10-01 | завершение работ планируется в 4 кв 2020 | Всего | 4626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4626.1 | 0 | -4626.1
[6 empty] | МБ | 630.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -630.8 | 0 | -630.8
[6 empty] | ОБ | 3995.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3995.3 | 0 | -3995.3
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонт полов коридоров 2-ого и 4-ого этажей муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» | х | 2020-03-01 | 2020-08-01 | проведены работы по ремонту полов | Всего | 1406.4 | 1406.4 | 1406.4 | 1406.4 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО"РЕМСТРОЙ" дог.06-03/20 от 06.03.20-460,8т.р., дог.10-03/20 от 10.03.20-460,8т.р., дог.11-03/20 от 11.03.20-484,8т.р.(предмет- ремонт полов коридоров 2-ого и 4-ого этажей )
[6 empty] | МБ | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 1336.1 | 1336.1 | 1336.1 | 1336.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонт и отделка стен лестничных клеток (покраска), ремонт и отделка галерей между 1 и 2, 2 и 3 корпусами (покраска) МАДОУ № 9 | х | 2020-03-01 | 2020-08-01 | проведен ремонт и отделка стен лестничных клеток (покраска), ремонт и отделка галерей между 1 и 2, 2 и 3 корпусами (покраска) | Всего | 845.3 | 845.3 | 845.3 | 845.3 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО "Стротехсервис" дог.20200604 от 04.06.2020, 20200609 от 09.06.2020 на общую сумму 845,3т.р.(предмет-ремонт и отделка стен лестничных клеток (покраска), ремонт и отделка галерей между 1 и 2, 2 и 3 корпусами (покраска))
[6 empty] | МБ | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 803 | 803 | 803 | 803 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| выполнение работ по установке противопожарных дверей, отделяющих складские помещения МАДОУ № 13 | х | 2020-03-01 | 2020-04-01 | выполнены работы по установке противопожарных дверей, отделяющих складские помещения | Всего | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО"РЕМСТРОЙ" дог б/н от 02.03.20 - 96,0т.р., (предмет-выполнение работ по установке противопожарных дверей, отделяющих складские помещения)
[6 empty] | МБ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонт лестничных клеток в блоках «А», «Б», «В», «Г» МБДОУ № 14 | х | 2020-07-01 | 2020-08-01 | выполнены работы по ремонту лестничных клеток в блоках «А», «Б», «В», «Г» | Всего | 857.2 | 857.2 | 857.2 | 857.2 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО СТС дог. 20200720/1 от 20.07.2020 -428,6 т.р., дог. 20200720/2 от 20.07.2020 -428,6 т.р. (предмет-ремонт лестничных клеток в блоках «А», «Б», «В», «Г»)
[6 empty] | МБ | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 814.3 | 814.3 | 814.3 | 814.3 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| оборудование детских игровых площадок МБДОУ № 14 по фактическим адресам: ул. Пионерская, д.4а; н.п.Высокий, ул. Гвардейская, д.13а | х | 2020-08-01 | 2020-10-01 | оборудованы детские игровые площадки | Всего | 625.4 | 625.4 | 625.4 | 625.4 | 100 | 0 | 100 | 0 | АО КСИЛ ПК ИНФЛЭКС дог. Д-МН-20-00016 от 03.08.2020, Д-МН-20-00017 от 03.08.2020 -на общую сумму 625,4 т.р. (предмет-оборудование детских игровых площадок МБДОУ № 14)
[6 empty] | МБ | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 594.2 | 594.2 | 594.2 | 594.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонт и отделка стен лестничных клеток МБДОУ № 6 | х | 2020-04-01 | 2020-08-01 | проведены работы по ремонту и отделке стен лестничных клеток | Всего | 1836.3 | 1836.3 | 1836.3 | 1836.3 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО СТС дог. 20200401/1,2,3,4 от 01.04.2020 на общую сумму 1836,3 тыс.руб.(предмет-ремонт и отделка стен лестничных клеток)
[6 empty] | МБ | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 1744.5 | 1744.5 | 1744.5 | 1744.5 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонт системы ХВС И ГВС в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» | х | 2020-05-01 | 2020-12-01 | проводятся работы по ремонту системы ХВС И ГВС, завершение работ планируется в 4 кв 2020 | Всего | 706.6 | 636.4 | 636.4 | 636.4 | 90.0651 | -70.2 | 90.0651 | -70.2 | Дог. ГПХ б/н от 25.05.20 (предмет-ремонт системы ХВС И ГВС)
[6 empty] | МБ | 706.6 | 636.4 | 636.4 | 636.4 | 90.0651 | -70.2 | 90.0651 | -70.2
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонт помещений центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МБОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13 | х | 2020-05-01 | 2020-08-01 | проведен ремонт помещений центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | Всего | 1900 | 1869.2 | 1869.2 | 1869.2 | 98.3789 | -30.8 | 98.3789 | -30.8 | ООО СТС дог. 20202005/1,2 от 20.05.2020, 20202105/1,2 от 21.05.2020, ООО Полимер дог 4 от 26.05.2020, ООО"РЕМСТРОЙ" дог.21-05/20, 21-05/20/1 от 20.05.20, 22-05/20 от 22.05.20, ООО ЛИФТ 872/20-УЭМ от 21.05.20 на общую сумму 1900,0 тыс.руб.(предмет-ремонт помещений центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста")
[6 empty] | МБ | 1900 | 1869.2 | 1869.2 | 1869.2 | 98.3789 | -30.8 | 98.3789 | -30.8
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| выполнение работ по замене участка розлива пожаротушения и холодного водоснабжения в МБОУ СОШ № 4 (корпус 2) | х | 2020-06-01 | 2020-07-01 | выполнены работы по замене участка розлива пожаротушения и холодного водоснабжения | Всего | 283.4 | 283.4 | 283.4 | 283.4 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО ОВК дог. 041/20 от 08.06.2020 на сумму 283,4 тыс.руб.(предмет-выполнение работ по замене участка розлива пожаротушения и холодного водоснабжения)
[6 empty] | МБ | 283.4 | 283.4 | 283.4 | 283.4 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| выполнение работ по подготовке основания для укладки спортплощадки МУ ДО "ЦВР" | х | 2020-07-01 | 2020-08-01 | выполнены работы по подготовке основания для укладки спортплощадки | Всего | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО Стройконструкция дог. 08/20 от 13.07.2020 на сумму 157,2 тыс.руб.(предмет-выполнение работ по подготовке основания для укладки спортплощадки )
[6 empty] | МБ | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонт кровли в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 4" г.Оленегорск | х | 2020-09-01 | 2020-12-01 | планируется в 4 кв 2020 | Всего | 14048.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14048.1 | 0 | -14048.1
[6 empty] | МБ | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -702.4 | 0 | -702.4
[6 empty] | ОБ | 13345.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13345.7 | 0 | -13345.7
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| текущий ремонт кровли Центра внешкольной работы г. Оленегорск | х | 2020-09-01 | 2020-12-01 | планируется в 4 кв 2020 | Всего | 3751.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3751.7 | 0 | -3751.7
[6 empty] | МБ | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.6 | 0 | -187.6
[6 empty] | ОБ | 3564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3564.1 | 0 | -3564.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| текущий ремонт кровли пищеблока и столовой МОУ СОШ № 13 г. Оленегорск | х | 2020-09-01 | 2020-12-01 | планируется в 4 кв 2020 | Всего | 2737.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2737.1 | 0 | -2737.1
[6 empty] | МБ | 136.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.9 | 0 | -136.9
[6 empty] | ОБ | 2600.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2600.2 | 0 | -2600.2
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| текущий ремонт кровли спортзала и столовой МБОУ ООШ № 21 г. Оленегорск | х | 2020-09-01 | 2020-12-01 | планируется в 4 кв 2020 | Всего | 1596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1596.5 | 0 | -1596.5
[6 empty] | МБ | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.8 | 0 | -79.8
[6 empty] | ОБ | 1516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1516.7 | 0 | -1516.7
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| текущий ремонт кровли МБДОУ № 15 г. Оленегорск | х | 2020-09-01 | 2020-12-01 | планируется в 4 кв 2020 | Всего | 5913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5913.5 | 0 | -5913.5
[6 empty] | МБ | 295.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.7 | 0 | -295.7
[6 empty] | ОБ | 5617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5617.8 | 0 | -5617.8
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х | 2018-05-01 | 2018-06-01 | проведены ремонтные работы лестничной клетки МОУ СОШ № 4 (корпус 2) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х | 2016-06-01 | 2016-06-01 | установлена система видеонаблюдения | Всего |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.3. | Основное мероприятие 4.1.3. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | х | х | х | х | Всего | 1512.5 | 1512.5 | 1512.5 | 1512.5 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 1436.8 | 1436.8 | 1436.8 | 1436.8 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.3.1. | Мероприятие 4.1.3.1. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом) | х | 2020-03-01 | 2020-05-01 | приобретено спортивное оборудование (теннисные столы и комплектующие к ним, оборудование для фитнеса), обрудование для тренажерного зала | Всего | 1512.5 | 1512.5 | 1512.5 | 1512.5 | 100 | 0 | 100 | 0 | ООО "Фитнесс-НВ" дог № 27/03 от 27.03.2020, ООО"Гераклион Эквип дог № 1031 от 25.03.20, 1026 от 26.03.20 на общую сумму 1512,5т.р. (предмет-приобретение спортивного оборудования)
[6 empty] | МБ | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 1436.8 | 1436.8 | 1436.8 | 1436.8 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в организациях дополнительного образования города Оленегорска с подведомственной территорией" | Кашаева Е.Л., заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 31468.7 | 26746 | 26746 | 26746 | 84.9924 | -4722.7 | 84.9924 | -4722.7
[6 empty] | МБ | 14592.1 | 11785.7 | 11785.7 | 11785.7 | 80.7677 | -2806.4 | 80.7677 | -2806.4
[6 empty] | ОБ | 16876.6 | 14960.3 | 14960.3 | 14960.3 | 88.6452 | -1916.3 | 88.6452 | -1916.3
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5.1. | Задача 5.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | х | х | х | х | Всего | 31468.7 | 26746 | 26746 | 26746 | 84.9924 | -4722.7 | 84.9924 | -4722.7
[6 empty] | МБ | 14592.1 | 11785.7 | 11785.7 | 11785.7 | 80.7677 | -2806.4 | 80.7677 | -2806.4
[6 empty] | ОБ | 16876.6 | 14960.3 | 14960.3 | 14960.3 | 88.6452 | -1916.3 | 88.6452 | -1916.3
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях | х | х | х | х | Всего | 31046.5 | 26323.8 | 26323.8 | 26323.8 | 84.7883 | -4722.7 | 84.7883 | -4722.7
[6 empty] | МБ | 14571 | 11764.6 | 11764.6 | 11764.6 | 80.7398 | -2806.4 | 80.7398 | -2806.4
[6 empty] | ОБ | 16475.5 | 14559.2 | 14559.2 | 14559.2 | 88.3688 | -1916.3 | 88.3688 | -1916.3
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5.1.1.1. | Мероприятие 5.1.1.1. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях за 9 мес. -110964 человеко- часов. | Всего | 30746.5 | 26036.8 | 26036.8 | 26036.8 | 84.6822 | -4709.7 | 84.6822 | -4709.7
[6 empty] | МБ | 14271 | 11477.6 | 11477.6 | 11477.6 | 80.426 | -2793.4 | 80.426 | -2793.4
[6 empty] | ОБ | 16475.5 | 14559.2 | 14559.2 | 14559.2 | 88.3688 | -1916.3 | 88.3688 | -1916.3
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
из них:
| - повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации | х | х | х | х | Всего | 14229.8 | 10044.5 | 10044.5 | 10044.5 | 70.5878 | -4185.3 | 70.5878 | -4185.3
[6 empty] | МБ | 711.5 | 486.8 | 486.8 | 486.8 | 68.4188 | -224.7 | 68.4188 | -224.7
[6 empty] | ОБ | 13518.3 | 9557.7 | 9557.7 | 9557.7 | 70.7019 | -3960.6 | 70.7019 | -3960.6
ВБС
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | х | х | х | Всего | 427.6 | 10044.5 | 10044.5 | 10044.5 | 2349.0412 | 9616.9 | 2349.0412 | 9616.9
[6 empty] | МБ | 21.4 | 486.8 | 486.8 | 486.8 | 2274.7664 | 465.4 | 2274.7664 | 465.4
[6 empty] | ОБ | 406.2 | 9557.7 | 9557.7 | 9557.7 | 2352.9542 | 9151.5 | 2352.9542 | 9151.5
ВБС
5.1.1.2. | Мероприятие 5.1.1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | финансирование мер соцподдержки, установле нных Законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования | Всего | 300 | 287 | 287 | 287 | 95.6667 | -13 | 95.6667 | -13
[6 empty] | МБ | 300 | 287 | 287 | 287 | 95.6667 | -13 | 95.6667 | -13
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5.1.4. | Основное мероприятие 5.1.4. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | Всего | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 401.1 | 401.1 | 401.1 | 401.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5.1.4.1. | Мероприятие 5.1.4.1. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" (Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Создано 60 новых человеко-мест в МУ ДО ЦВР для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Всего | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 100 | 0 | 100 | 0 | ИП Четаева Е.Н. дог № 200302-70КП от 05.03.2020 на сумму 422,2т.р. (предмет-приобретение оборудования и инструментов)
[6 empty] | МБ | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 401.1 | 401.1 | 401.1 | 401.1 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6. | Подпрограмма 6 "Детская спортивно-игровая территория" | Руцкая И.В., ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | -2500
[6 empty] | МБ | 1031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1031.5 | 0 | -1031.5
[6 empty] | ОБ | 1468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1468.5 | 0 | -1468.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6.1. | Задача 6.1. Обустройство детских игровых и спортивных площадок | х | х | х | х | Всего | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | -2500
[6 empty] | МБ | 1031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1031.5 | 0 | -1031.5
[6 empty] | ОБ | 1468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1468.5 | 0 | -1468.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.1. | Основное мероприятие 6.1.1. Приобретение, монтаж, установка и ремонт оборудования детских игровых и спортивных площадок | х | х | х | х | Всего | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | -2500
[6 empty] | МБ | 1031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1031.5 | 0 | -1031.5
[6 empty] | ОБ | 1468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1468.5 | 0 | -1468.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.1.2. | Мероприятие 6.1.1.2. Приобретение и установка малых игровых форм на территории МБДОУ № 12 и № 14 | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | завершение мероприятия планируется в 4 кв 2020 | Всего | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | -2500
[6 empty] | МБ | 1031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1031.5 | 0 | -1031.5
[6 empty] | ОБ | 1468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1468.5 | 0 | -1468.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6.2. | Задача 6.2. Создание условий для надлежащего содержания детских игровых и спортивных площадок на территории муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6.2.1. | Основное мероприятие 6.2.1. Проведение работ по ремонту оборудования на имеющихся детских игровых площадках МДОО *сумма на ремонт одной площадки = 30 тыс.руб | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6.2.1.1. | Мероприятие 6.2.1.1. Проведение работ по ремонту оборудования на имеющихся детских игровых площадках МДОО *сумма на ремонт одной площадки = 30 тыс.руб | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7. | Подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" | Логинова И.В., старший инспектор сектора дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 5191.5 | 3810.7 | 3749.7 | 3749.7 | 72.2277 | -1441.8 | 72.2277 | -1441.8
[6 empty] | МБ | 2900.6 | 2313.5 | 2252.5 | 2252.5 | 77.6563 | -648.1 | 77.6563 | -648.1
[6 empty] | ОБ | 2290.9 | 1497.2 | 1497.2 | 1497.2 | 65.3542 | -793.7 | 65.3542 | -793.7
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.1. | Задача 7.1. Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | х | х | х | х | Всего | 3230.7 | 2501.9 | 2440.9 | 2440.9 | 75.5533 | -789.8 | 75.5533 | -789.8
[6 empty] | МБ | 2225.3 | 1851.9 | 1790.9 | 1790.9 | 80.479 | -434.4 | 80.479 | -434.4
[6 empty] | ОБ | 1005.4 | 650 | 650 | 650 | 64.6509 | -355.4 | 64.6509 | -355.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.1. | Основное мероприятие 7.1.1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 1267.4 | 687.6 | 687.6 | 687.6 | 54.2528 | -579.8 | 54.2528 | -579.8
[6 empty] | МБ | 384.2 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 41.5929 | -224.4 | 41.5929 | -224.4
[6 empty] | ОБ | 883.2 | 527.8 | 527.8 | 527.8 | 59.76 | -355.4 | 59.76 | -355.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.1.1. | Мероприятие 7.1.1.1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Численность детей и подростков, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных организаций -70 чел. | Всего | 1267.4 | 687.6 | 687.6 | 687.6 | 54.2528 | -579.8 | 54.2528 | -579.8
[6 empty] | МБ | 384.2 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 41.5929 | -224.4 | 41.5929 | -224.4
[6 empty] | ОБ | 883.2 | 527.8 | 527.8 | 527.8 | 59.76 | -355.4 | 59.76 | -355.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | 2016-01-01 | 2016-12-01 | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| организация профильного лагеря военно-патриотической направленности "Роза ветров" на базе МОУ СОШ № 13 (нп Высокий) | х | 2016-08-01 | 2016-08-01 | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.2. | Основное мероприятие 7.1.2. Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в период каникул | х | х | х | х | Всего | 613.3 | 464.3 | 464.3 | 464.3 | 75.7052 | -149 | 75.7052 | -149
[6 empty] | МБ | 491.1 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | 69.6599 | -149 | 69.6599 | -149
[6 empty] | ОБ | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.2.1. | Мероприятие 7.1.2.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в период каникул | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | Всего | 613.3 | 464.3 | 464.3 | 464.3 | 75.7052 | -149 | 75.7052 | -149
[6 empty] | МБ | 491.1 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | 69.6599 | -149 | 69.6599 | -149
[6 empty] | ОБ | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в оздоровительном лагере труда и отдыха | х | 2020-06-01 | 2020-08-01 |  | Всего | 484.7 | 335.7 | 335.7 | 335.7
[6 empty] | МБ | 484.7 | 335.7 | 335.7 | 335.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
| организация отдыха и оздоровления подростков в палаточных лагерях, экспедициях, организованных в муниципальных образовательных организациях | х | 2020-07-01 | 2020-08-01 | Численность подростков, участвующих в палаточных лагерях, экспедициях, организованных в муниципальных образовательных организациях - 30 чел.(ЦВР, школа 13) | Всего | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 128.6
[6 empty] | МБ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
[6 empty] | ОБ | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 122.2
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
| организация профильной смены для обучающихся школы олимпиадного резерва | х | 2017-06-01 | 2017-06-01 | Численность детей, учавствующих в профильной смене для обучающихся школы олимпиадного резерва - 12чел. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3. | Основное мероприятие 7.1.3. Создание временных рабочих мест для подростков на предприятиях и учреждениях города | х | х | х | х | Всего | 1350 | 1350 | 1289 | 1289 | 95.4815 | -61 | 95.4815 | -61
[6 empty] | МБ | 1350 | 1350 | 1289 | 1289 | 95.4815 | -61 | 95.4815 | -61
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.3.1. | Мероприятие 7.1.3.1. Создание временных рабочих мест для подростков на предприятиях и учреждениях города | х | 2020-06-01 | 2020-08-01 | Численность несовершен-нолетних, участ-вующих во временных работах в трудовых бригадах, на предприятиях и в учреждениях города -215 чел.(УСЦ, Музыкальная школа, МУП ОТС, школа 4,7,13, ЦВР, ГОБУЗ ЦГБ, ГАПОУ МО «ОГПК») | Всего | 1350 | 1350 | 1289 | 1289 | 95.4815 | -61 | 95.4815 | -61
[6 empty] | МБ | 1350 | 1350 | 1289 | 1289 | 95.4815 | -61 | 95.4815 | -61
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.2. | Задача 7.2. Оздоровление детей в оздоровительных и профильных лагерях, расположенных за пределами Мурманской области | х | х | х | х | Всего | 378 | 216 | 216 | 216 | 57.1429 | -162 | 57.1429 | -162
[6 empty] | МБ | 378 | 216 | 216 | 216 | 57.1429 | -162 | 57.1429 | -162
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.2.1. | Основное мероприятие 7.2.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области | х | х | х | х | Всего | 378 | 216 | 216 | 216 | 57.1429 | -162 | 57.1429 | -162
[6 empty] | МБ | 378 | 216 | 216 | 216 | 57.1429 | -162 | 57.1429 | -162
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.2.1.1. | Мероприятие 7.2.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области | х | 2020-06-01 | 2020-08-01 |  | Всего | 378 | 216 | 216 | 216 | 57.1429 | -162 | 57.1429 | -162
[6 empty] | МБ | 378 | 216 | 216 | 216 | 57.1429 | -162 | 57.1429 | -162
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.3. | Задача 7.3. Организация отдыха и занятости детей и подростков в форме дворовых площадок, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | Всего | 1582.8 | 1092.8 | 1092.8 | 1092.8 | 69.0422 | -490 | 69.0422 | -490
[6 empty] | МБ | 297.3 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 82.6102 | -51.7 | 82.6102 | -51.7
[6 empty] | ОБ | 1285.5 | 847.2 | 847.2 | 847.2 | 65.9043 | -438.3 | 65.9043 | -438.3
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.3.1. | Основное мероприятие 7.3.1. Организация отдыха и занятости детей и подростков в форме дворовых площадок, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 1582.8 | 1092.8 | 1092.8 | 1092.8 | 69.0422 | -490 | 69.0422 | -490
[6 empty] | МБ | 297.3 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 82.6102 | -51.7 | 82.6102 | -51.7
[6 empty] | ОБ | 1285.5 | 847.2 | 847.2 | 847.2 | 65.9043 | -438.3 | 65.9043 | -438.3
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7.3.1.1. | Мероприятие 7.3.1.1. Организация отдыха и занятости детей и подростков в форме дворовых площадок, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Численность детей и подростков, охваченных отдыхом в форме дворовых площадок, организованных на базе образовательных организаций -220 чел. (школы 4, 13, 21, ЦВР) | Всего | 1582.8 | 1092.8 | 1092.8 | 1092.8 | 69.0422 | -490 | 69.0422 | -490
[6 empty] | МБ | 297.3 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 82.6102 | -51.7 | 82.6102 | -51.7
[6 empty] | ОБ | 1285.5 | 847.2 | 847.2 | 847.2 | 65.9043 | -438.3 | 65.9043 | -438.3
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
8. | Подпрограмма 8 "Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" | Попова Е.В., ведущий специалист комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
8.1. | Задача 8.1. Создание условий для обеспечения предоставления горячего питания и качественной питьевой воды обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
8.1.1. | Основное мероприятие 8.1.1. Обеспечения предоставления горячего питания и качественной питьевой воды обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
8.1.1.1. | Мероприятие 8.1.1.1. Обеспечения предоставления горячего питания и качественной питьевой воды обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | х | Всего | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| приобретение оборудования | х | 2020-01-01 | 2020-09-01 | приобретена мебель для школьных столовых (школы 7, 13, 21, 22): столы, стулья, табуреты, скамьи; оборудование - пароконвектомат, подставка металлическая (КШП). | Всего | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0 | ИП Корепанов А.Ю. дог БНК-10/25/01-20 от 25.01.20, ООО Б Класс дог 1/1 от 10.01.20, дог 19/21 от 03.02.20, ИП Нуруев А.А. дог 8 от 23.03.20, ООО Учкомплект дог 2 от 27.01.20 на общую сумму 817,0 тыс.руб. (предмет - приобретение мебели для школьных столовых), ООО Компания Торговый дизайн дог 0906/047 от 09.06.20 (предмет - приобретение оборудования)).
[6 empty] | МБ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| разработка проектно-сметной документации в целях обеспечения объемно-планировочного и конструкторского решения в части соединения помещений столовой и технологических цехов пищеблока школьной столовой МОУ ООШ № 21 (2 корпус) | х | 2019-07-01 | 2019-12-01 | проведена оплата 30% разработки проектно-сметной документации в целях обеспечения объемно-планировочного и конструкторского решения в части соединения помещений столовой и технологических цехов пищеблока школьной столовой | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ООО "Северный морской проектный институт"дог. 24 от 03.07.2019 -295.0 т.р.(предмет-разработка проектно-сметной документации в целях обеспечения объемно-планировочного и конструкторского решения в части соединения помещений столовой и технологических цехов пищеблока школьной столовой МОУ ООШ № 21 (2 корпус) )
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
8.2.2. | Основное мероприятие 8.2.2. Проведение ремонтных работ в школьных столовых, пищеблоках | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
8.2.2.1. | Мероприятие 8.2.2.1. Проведение ремонтных работ в школьных столовых, пищеблоках | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонт пищеблока | х |  |  | выполнен ремонт пищеблока | Всего |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ремонтные работы на пищеблоке | х |  |  | выполнен ремонт пищеблока | Всего |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
9. | Подпрограмма 9 «Повышение престижа педагогической профессии» | х | х | х | х | Всего | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180
[6 empty] | МБ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
9.1. | Задача 9.1. Предоставление мер материального стимулирования студентам,обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки укрупненной группы "Образование и педагогические науки" | х | х | х | х | Всего | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180
[6 empty] | МБ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
9.1.1. | Основное мероприятие 9.1.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты студентам в период обучения в ВУЗе в соответствии с договором о целевом обучении. | х | х | х | х | Всего | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180
[6 empty] | МБ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
9.1.1.1. | Мероприятие 9.1.1.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты студентам в период обучения в ВУЗе в соответствии с договором о целевом обучении. | х | 2020-01-01 | 2020-12-01 | проведение мероприятия планируется в 4 квартале 2020 года | Всего | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180
[6 empty] | МБ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
…
| Руководитель (ответственный исполнитель муниципальной программы) | [7 empty] | В.В.Решетова
[5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
| Начальник ЦБ образования | [7 empty] | С.А.Валдаева
[5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
| Исполнитель: ФИО; контактный телефон | Шакин Д.А. (815-52)54789

## Отчет ЗА ГОД Прил2
Приложение № 2
к приказу УЭФ Администрации
города Оленегорска
от №
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
за 20____ год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполниель, участник | Информация о ходе реализация мероприятий | [11 empty] | Причины отклонений (+,-) | Заключено контрактов за 20__ год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
|  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень освоения средств по кассовому исполнению |  | Степень освоения средств по фактическим расходам
[6 empty] | Источник | Утверждено по муниципальной программе | Доведено ПОФ | Кассовое исполнение | Фактические расходы (всего принятых обязательств) | гр.10/гр.8 (%) | гр.10-гр.8 (тыс.руб.) | гр.11/гр.8 (%) | гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "___" |  |  | х | х |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1. | Подпрограмма 1 "____" |  | х | х |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1.1. | Задача 1.1. |  | х | х |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. |  | х | х |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. |  |  |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1.1.1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. |  |  |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
…
2. | Подпрограмма 2 "____" |  | х | х |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1. | Задача 2.1. |  | х | х |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. |  | х | х |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1.1.1. | Мероприятие 2.1.1.1. |  |  |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1.1.2. | Мероприятие 2.1.1.2. |  |  |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. |  | х | х |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
…
| Руководитель (ответственный исполнитель муниципальной программы) | [7 empty] | ___________________________________
[5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
| Главный бухгалтер | [7 empty] | ___________________________________
[5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель: ФИО; контактный телефон

## Годовой отчет Прил2.1
Приложение № 2.1
к приказу УЭФ Администрации
города Оленегорска
от _____№_____
Информация о степени достижения запланированных показателей результативности реализации мероприятий муниципальной программы
за 20____ год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Отвественный за достижение показателей результативности реализации мероприятия (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности); соисполниель, участник | Степень освоения финансовых средств по итогам 20__ года (общая по мероприятию) | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей результативности
|  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | Запланированое значение на конец 20___ года | Фактическое значение на конец 20___ года | Степень достижения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "___" |  | х | х
1. | Подпрограмма 1 "____" | х | х
1.1. | Задача 1.1. | х | х
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. | х | х
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. |  |  | Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
…
1.1.1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. |  |  | Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
…
…
2. | Подпрограмма 2 "____" | х | х
2.1. | Задача 2.1. | х | х
2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. | х | х
2.1.1.1. | Мероприятие 2.1.1.1. |  |  | Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
…
2.1.1.2. | Мероприятие 2.1.1.2. |  |  | Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
…
2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. | х | х
…
Руководитель (ответственный исполнитель муниципальной программы)
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель: ФИО; контактный телефон

## Годовой отчет Прил2.2
Приложение № 2.2
к приказу УЭФ Администрации
города Оленегорска
от №
Информация о степени достижения запланированных показателей целей и задач муниципальной программы и подпрограммы
за 20_____ год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя | Отвественный за достижение показателей целей и задач муниципальной программы, целей и задач подпрограммы (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Отношение значения показателя отчетного года к значению предшествующего, % | Степень достижения показателя за отчетный год, % | Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «_____»
Показатели целей муниципальной программы
Наименование показателя 1
Наименование показателя 2
...
1. | Подпрограмма 1 «________»
Показатели цели подпрограммы
1.1. | Наименование показателя 1
1.2. | Наименование показателя 2
…
Показатели задач подпрограммы
1.1. | Наименование показателя 1
1.2. | Наименование показателя 2
…
2. | Подпрограмма 2 «________»
Показатели цели подпрограммы
2.1. | Наименование показателя 1
2.2. | Наименование показателя 2
...
Показатели задач подпрограммы
2.1. | Наименование показателя 1
2.2. | Наименование показателя 2
…
Руководитель (ответственный исполнитель муниципальной программы)
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель: ФИО; контактный телефон

## Отчет за итогам МП Прил3
Приложение № 3
к приказу УЭФ Администрации
города Оленегорска
от №
Отчет об итогах реализации муниципальной программы
за ______________ годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный за координацию и организацию работ по исполнению муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности); соисполниель, участник | Информация об итогах реализации муниципальной программы | [9 empty] | Причины отклонений (+,-)
|  |  | Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень освоения средств по кассовому исполнению |  | Степень освоения средств по фактическим расходам
|  |  |  | Источник | Утверждено по муниципальной программе | Доведено ПОФ | Кассовое исполнение | Фактические расходы (всего принятых обязательств) | гр.8/гр.6 (%) | гр.8-гр.6 (тыс.руб.) | гр.9/гр.6 (%) | гр.9-гр.6 (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "___" |  |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1. | Подпрограмма 1 "____" |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1.1. | Задача 1.1. |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
1.1.1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
…
2. | Подпрограмма 2 "____" |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1. | Задача 2.1. |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1.1.1. | Мероприятие 2.1.1.1. |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1.1.2. | Мероприятие 2.1.1.2. |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. |  |  | Всего
МБ
ОБ
ВБС
…
Руководитель (ответственный исполнитель муниципальной программы)
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель: ФИО; контактный телефон