## 1РазвОбраз
Приложение № 1
к приказу УЭФ Администрации
города Оленегорска
от 24.01.2017 № 08/04
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"
за 9 месяцев 2023 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполниель, участник | Информация о ходе реализации мероприятий | [11 empty] | Причины отклонений (+, -) | Заключено контрактов за 2023 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
|  |  | Фактическая (предполагаемая) дата начала реализации мероприятия | Фактическая (предполагаемая) дата окончания реализации мероприятия | Краткое описание результата реализации мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень освоения средств по кассовому исполнению |  | Степень освоения средств по фактическим расходам
[6 empty] | Источник | Утверждено по муниципальной программе | Доведено ПОФ | Кассовое исполнение | Фактические расходы (всего принятых обязательств) | гр.10/гр.8 (%) | гр.10-гр.8 (тыс.руб.) | гр.11/гр.8 (%) | гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» |  | Попова Е.В., ведущий специалист комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 1243238.5 | 921038.1 | 918134.1 | 921038.1 | 73.8502 | -325104.4 | 74.0838 | -322200.4
[6 empty] | МБ | 430089.8 | 341280.7 | 339198.3 | 341280.7 | 78.8669 | -90891.5 | 79.351 | -88809.1
[6 empty] | ОБ | 813148.7 | 579757.4 | 578935.8 | 579757.4 | 71.1968 | -234212.9 | 71.2978 | -233391.3
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска с подведомственной территорией" | Руцкая И.В., ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 503935 | 376697 | 375875.4 | 376697 | 74.5881 | -128059.6 | 74.7511 | -127238
[6 empty] | МБ | 175369.8 | 142412.4 | 142412.4 | 142412.4 | 81.2069 | -32957.4 | 81.2069 | -32957.4
[6 empty] | ОБ | 328565.2 | 234284.6 | 233463 | 234284.6 | 71.0553 | -95102.2 | 71.3054 | -94280.6
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Задача 1.1. Предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | х | х | х | х | Всего | 503935 | 376697 | 375875.4 | 376697 | 74.5881 | -128059.6 | 74.7511 | -127238
[6 empty] | МБ | 175369.8 | 142412.4 | 142412.4 | 142412.4 | 81.2069 | -32957.4 | 81.2069 | -32957.4
[6 empty] | ОБ | 328565.2 | 234284.6 | 233463 | 234284.6 | 71.0553 | -95102.2 | 71.3054 | -94280.6
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей-инвалидов | х | х | х | х | Всего | 503935 | 376697 | 375875.4 | 376697 | 74.5881 | -128059.6 | 74.7511 | -127238
[6 empty] | МБ | 175369.8 | 142412.4 | 142412.4 | 142412.4 | 81.2069 | -32957.4 | 81.2069 | -32957.4
[6 empty] | ОБ | 328565.2 | 234284.6 | 233463 | 234284.6 | 71.0553 | -95102.2 | 71.3054 | -94280.6
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 19980.6 | 11715.8 | 11715.8 | 11715.8 | 58.6359 | -8264.8 | 58.6359 | -8264.8
[6 empty] | МБ | 999 | 540.2 | 540.2 | 540.2 | 54.0741 | -458.8 | 54.0741 | -458.8
[6 empty] | ОБ | 18981.6 | 11175.6 | 11175.6 | 11175.6 | 58.876 | -7806 | 58.876 | -7806
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей-инвалидов | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | бесплатным дошкольным образованием в ДОО обеспечено 1 520 чел., в том числе детей-инвалидов - 23 чел. | Всего | 499575 | 372507.7 | 371686.1 | 372507.7 | 74.4005 | -127888.9 | 74.5649 | -127067.3 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах | 1) 16 договоров с ООО "ЮВЕНТА"на общую сумму 1 448,3 т.р.; 2) 8 договоров с ИП Сулейбанов Ч.М. на общую сумму 382,2 т.р.; 3) 8 договоров с ИП Аббасов Э.Ш.на общую сумму 586,5 т.р.; 4) 10 договоров с ООО "Мурман фуд"на общую сумму 505,7 т.р.; 5) 3 договора с ИП Смирнов Р.С. на общую сумму 144,2 т.р.; 6) 6 договоров с ООО "ТРИАДА" на общую сумму 324,1 т.р.; 7) 8 договоров с АО "СМЗ" на общую сумму 409,2т.р.; 8) 2 договора с ООО "АМК" на общую сумму 70,8 т.р.; 9) 7 договоров с ООО "ГЕРМЕС" на сумму 128,7 т.р.
[6 empty] | МБ | 171009.8 | 138223.1 | 138223.1 | 138223.1 | 80.8276 | -32786.7 | 80.8276 | -32786.7
[6 empty] | ОБ | 328565.2 | 234284.6 | 233463 | 234284.6 | 71.0553 | -95102.2 | 71.3054 | -94280.6
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 19980.6 | 11715.8 | 11715.8 | 11715.8 | 0 | -8264.8 | 0 | -8264.8
[6 empty] | МБ | 999 | 540.2 | 540.2 | 540.2 | 0 | -458.8 | 0 | -458.8
[6 empty] | ОБ | 18981.6 | 11175.6 | 11175.6 | 11175.6 | 0 | -7806 | 0 | -7806
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | реализация мер социальной поддержки, установленных Законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования | Всего | 3900 | 3729.3 | 3729.3 | 3729.3 | 95.6231 | -170.7 | 95.6231 | -170.7
[6 empty] | МБ | 3900 | 3729.3 | 3729.3 | 3729.3 | 95.6231 | -170.7 | 95.6231 | -170.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5. | Мероприятие 1.1.1.5. Софинансирование грантов, предоставляемых в форме субсидий из областного бюджета муниципальным образовательным организациям | х | 2023-04-01 | 2023-12-01 |  | Всего | 460 | 460 | 460 | 460 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 460 | 460 | 460 | 460 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Приобретение шкафа холодильного МДОУ № 6 "Родничок" | х | 2017 год | 2017 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. | Мероприятие 1.1.1.4. Приобретение основных средств для МДОУ № 6 "Родничок" | х | 2017 год | 2017 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией" | Иванова О.А., заведующий сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 457463.1 | 357110.1 | 357110.1 | 357110.1 | 78.0631 | -100353 | 78.0631 | -100353
[6 empty] | МБ | 70817.5 | 57698.3 | 57698.3 | 57698.3 | 81.4746 | -13119.2 | 81.4746 | -13119.2
[6 empty] | ОБ | 386645.6 | 299411.8 | 299411.8 | 299411.8 | 77.4383 | -87233.8 | 77.4383 | -87233.8
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Задача 2.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х | х | Всего | 412300.7 | 325920 | 325920 | 325920 | 79.0491 | -86380.7 | 79.0491 | -86380.7
[6 empty] | МБ | 68235 | 56294.2 | 56294.2 | 56294.2 | 82.5005 | -11940.8 | 82.5005 | -11940.8
[6 empty] | ОБ | 344065.7 | 269625.8 | 269625.8 | 269625.8 | 78.3646 | -74439.9 | 78.3646 | -74439.9
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей-инвалидов на дому, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | х | х | х | х | Всего | 412300.7 | 325920 | 325920 | 325920 | 79.0491 | -86380.7 | 79.0491 | -86380.7
[6 empty] | МБ | 68235 | 56294.2 | 56294.2 | 56294.2 | 82.5005 | -11940.8 | 82.5005 | -11940.8
[6 empty] | ОБ | 344065.7 | 269625.8 | 269625.8 | 269625.8 | 78.3646 | -74439.9 | 78.3646 | -74439.9
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств федерального и областного бюджетов) | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 24435.9 | 17967.1 | 17967.1 | 17967.1 | 73.5275 | -6468.8 | 73.5275 | -6468.8
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 24435.9 | 17967.1 | 17967.1 | 17967.1 | 73.5275 | -6468.8 | 73.5275 | -6468.8
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей-инвалидов на дому, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним общим образованием обеспечено 3032 чел., в том числе детей-инвалидов на дому - 10 чел. | Всего | 407400.7 | 321020 | 321020 | 321020 | 78.7971 | -86380.7 | 78.7971 | -86380.7 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
[6 empty] | МБ | 63335 | 51394.2 | 51394.2 | 51394.2 | 81.1466 | -11940.8 | 81.1466 | -11940.8
[6 empty] | ОБ | 344065.7 | 269625.8 | 269625.8 | 269625.8 | 78.3646 | -74439.9 | 78.3646 | -74439.9
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств федерального и областного бюджетов) | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 24435.9 | 17967.1 | 17967.1 | 17967.1 | 73.5275 | -6468.8 | 73.5275 | -6468.8
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 24435.9 | 17967.1 | 17967.1 | 17967.1 | 73.5275 | -6468.8 | 73.5275 | -6468.8
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | реализация мер социальной поддержки, установленных Законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования | Всего | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 100 | 0 | 100 | 0 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
[6 empty] | МБ | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Софинансирование грантов, предоставляемых в форме субсидий из областного бюджета муниципальным образовательным организациям | х | 2023-04-01 | 2023-12-01 |  | Всего | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 100 | 0 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
[6 empty] | МБ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Задача 2.2. Обеспечение выполнения муниципальных работ по организации предоставления бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х | х | Всего | 41947 | 28642.5 | 28642.5 | 28642.5 | 68.2826 | -13304.5 | 68.2826 | -13304.5
[6 empty] | МБ | 2555.3 | 1376.9 | 1376.9 | 1376.9 | 53.8841 | -1178.4 | 53.8841 | -1178.4
[6 empty] | ОБ | 39391.7 | 27265.6 | 27265.6 | 27265.6 | 69.2166 | -12126.1 | 69.2166 | -12126.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1. Организация предоставления бесплатного питания | х | х | х | х | Всего | 41947 | 28642.5 | 28642.5 | 28642.5 | 68.2826 | -13304.5 | 68.2826 | -13304.5
[6 empty] | МБ | 2555.3 | 1376.9 | 1376.9 | 1376.9 | 53.8841 | -1178.4 | 53.8841 | -1178.4
[6 empty] | ОБ | 39391.7 | 27265.6 | 27265.6 | 27265.6 | 69.2166 | -12126.1 | 69.2166 | -12126.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниицпальных образовательных организациях (за счет средств федерального и областного бюджетов) | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Организация предоставления бесплатного питания | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | бесплатным горячим питанием обеспечено - 1293 чел. (обучающиеся 1-4 классов), а также 698 чел. из числа обучающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего | 12628 | 8986.9 | 8986.9 | 8986.9 | 71.1665 | -3641.1 | 71.1665 | -3641.1
[6 empty] | МБ | 645.5 |  |  |  | 0 | -645.5 | 0 | -645.5
[6 empty] | ОБ | 11982.5 | 8986.9 | 8986.9 | 8986.9 | 75.0002 | -2995.6 | 75.0002 | -2995.6
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниицпальных образовательных организациях (за счет средств федерального и областного бюджетов) | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 315.7 | 315.6 | 315.6 | 315.6 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1
[6 empty] | МБ | 315.7 | 315.6 | 315.6 | 315.6 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3. | Мероприятие 2.2.1.3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 26981.1 | 17911.2 | 17911.2 | 17911.2 | 0 | -9069.9 | 0 | -9069.9
[6 empty] | МБ | 539.6 | 358.3 | 358.3 | 358.3 | 0 | -181.3 | 0 | -181.3
[6 empty] | ОБ | 26441.5 | 17552.9 | 17552.9 | 17552.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4. | Мероприятие 2.2.1.4. Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 2022.2 | 1428.8 | 1428.8 | 1428.8 | 0 | -593.4 | 0 | -593.4
[6 empty] | МБ | 1054.5 | 703 | 703 | 703 | 0 | -351.5 | 0 | -351.5
[6 empty] | ОБ | 967.7 | 725.8 | 725.8 | 725.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 2671.1 | 2003.3 | 2003.3 | 2003.3 | 0 | -667.8 | 0 | -667.8
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 2671.1 | 2003.3 | 2003.3 | 2003.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1. | Мероприятие 2.5.1.1. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" (оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях) | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 544.3 | 544.3 | 544.3 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 517.1 | 517.1 | 517.1 | 517.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Задача 2.3. Организация материально-технического обеспечения в целях реализации учебного процесса | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1. Федеральный проект "Современная школа" | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Федеральный проект "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков) | х | 2020-03-01 | 2020-07-01 | обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (на базе МБОУ СОШ 4, МОУ СОШ 13); закуплно аддитивное и компьютерное оборудование, учебное оборудование, аккумуляторный и ручной инструмент, пиобретение мебели | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 1) 4 договора ООО "Мозаика" от 24.03.20, 25.03.20, 26.03.20 на общую сумму 1 175,9 т.р.; 2) ООО "ФГОС-резерв" на сумму 429,2 т.р.; 3) ООО "Допобразование" на сумму 501,0 т.р.; 4) ИП Дурандин А.Н. на сумму 245,7 т.р.
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных организаций и учреждений образования" | Попова Е.В., ведущий специалист комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 101302.5 | 76180.3 | 74097.9 | 76180.3 | 73.1452 | -27204.6 | 75.2008 | -25122.2
[6 empty] | МБ | 101302.5 | 76180.3 | 74097.9 | 76180.3 | 73.1452 | -27204.6 | 75.2008 | -25122.2
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Задача 3.1. Повышение эффективности и результативности деятельности ЦБ образования по ведению бюджетного (бухгалтерского), налогового учета муниципальных учреждений, укрепление материально-технической базы учреждения | х | х | х | х | Всего | 27626.1 | 20648.6 | 19197.2 | 20648.6 | 69.4894 | -8428.9 | 74.7431 | -6977.5
[6 empty] | МБ | 27626.1 | 20648.6 | 19197.2 | 20648.6 | 69.4894 | -8428.9 | 74.7431 | -6977.5
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Создание условий для организации и ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета муниципальных образовательных организаций и учреждений образования | х | х | х | х | Всего | 27626.1 | 20648.6 | 19197.2 | 20648.6 | 69.4894 | -8428.9 | 74.7431 | -6977.5
[6 empty] | МБ | 27626.1 | 20648.6 | 19197.2 | 20648.6 | 69.4894 | -8428.9 | 74.7431 | -6977.5
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Создание условий для организации и ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета муниципальных образовательных организаций и учреждений образования | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | обеспечена организация и ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета 16-ти организаций | Всего | 27626.1 | 20648.6 | 19197.2 | 20648.6 | 69.4894 | -8428.9 | 74.7431 | -6977.5
[6 empty] | МБ | 27626.1 | 20648.6 | 19197.2 | 20648.6 | 69.4894 | -8428.9 | 74.7431 | -6977.5
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Задача 3.2. Повышение уровня обслуживания (в том числе транспортного) муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, укрепление материально-технической базы учреждения | х | х | х | х | Всего | 60727.4 | 45975.5 | 45975.5 | 45975.5 | 75.708 | -14751.9 | 75.708 | -14751.9
[6 empty] | МБ | 60727.4 | 45975.5 | 45975.5 | 45975.5 | 75.708 | -14751.9 | 75.708 | -14751.9
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1. Создание условий для повышения уровня обслуживания (в том числе транспортного) образовательных организаций и учреждений образования | х | х | х | х | Всего | 60727.4 | 45975.5 | 45975.5 | 45975.5 | 75.708 | -14751.9 | 75.708 | -14751.9
[6 empty] | МБ | 60727.4 | 45975.5 | 45975.5 | 45975.5 | 75.708 | -14751.9 | 75.708 | -14751.9
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Создание условий для повышения уровня обслуживания (в том числе транспортного) образовательных организаций и учреждений образования | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | обеспечено хозяйственно-эксплуатационное обслуживание 17-ти организаций | Всего | 59452.4 | 45551.6 | 45551.6 | 45551.6 | 76.6186 | -13900.8 | 76.6186 | -13900.8 |  | МК от 05.05.23 № 0349300010323000007-01 на сумму 3314,1 т.р. с ООО "ВИБ" (на поставку нефтепродуктов)
[6 empty] | МБ | 59452.4 | 45551.6 | 45551.6 | 45551.6 | 76.6186 | -13900.8 | 76.6186 | -13900.8
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Приобретение тахографов МУО "КХО" | х | 2016 год | 2016 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.3. | Мероприятие 3.2.1.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | реализация мер социальной поддержки, установленных Законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования | Всего | 500 | 423.9 | 423.9 | 423.9 | 84.78 | -76.1 | 84.78 | -76.1
[6 empty] | МБ | 500 | 423.9 | 423.9 | 423.9 | 84.78 | -76.1 | 84.78 | -76.1
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.4. | Мероприятие 3.2.1.4. Приобретение автомобиля | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | приобретен промтоварный фургон | Всего | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775 | 0 | -775 |  | МК от 14.09.23 № 0349300010323000020-02 на сумму 5350,6 т.р. с ООО "Лизинговая компания Простые решения" (оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на поставку грузового транспортного средства)
[6 empty] | МБ | 775 |  |  |  | 0 | -775 | 0 | -775
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Задача 3.3. Повышение эффективности методической службы, обеспечивающей научно-методическое и информационное сопровождение развития муниципальной системы образования, обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров | х | х | х | х | Всего | 12949 | 9556.2 | 8925.2 | 9556.2 | 68.9258 | -4023.8 | 73.7987 | -3392.8
[6 empty] | МБ | 12949 | 9556.2 | 8925.2 | 9556.2 | 68.9258 | -4023.8 | 73.7987 | -3392.8
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1. Обеспечение предоставления методического обслуживания в области дошкольного, общего и дополнительного образования | х | х | х | х | Всего | 12949 | 9556.2 | 8925.2 | 9556.2 | 68.9258 | -4023.8 | 73.7987 | -3392.8
[6 empty] | МБ | 12949 | 9556.2 | 8925.2 | 9556.2 | 68.9258 | -4023.8 | 73.7987 | -3392.8
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Обеспечение предоставления методического обслуживания в области дошкольного, общего и дополнительного образования | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | обеспечено предоставление методического обслуживания в области дошкольного, общего и дополнительного образования 13-ти организациям | Всего | 12949 | 9556.2 | 8925.2 | 9556.2 | 68.9258 | -4023.8 | 73.7987 | -3392.8
[6 empty] | МБ | 12949 | 9556.2 | 8925.2 | 9556.2 | 68.9258 | -4023.8 | 73.7987 | -3392.8
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Комплексная безопасность организаций системы образования" | Хохлова Т.Н., заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 122159.2 | 64064.5 | 64064.5 | 64064.5 | 52.4435 | -58094.7 | 52.4435 | -58094.7
[6 empty] | МБ | 51271.2 | 41790.4 | 41790.4 | 41790.4 | 81.5085 | -9480.8 | 81.5085 | -9480.8
[6 empty] | ОБ | 70888 | 22274.1 | 22274.1 | 22274.1 | 31.4215 | -48613.9 | 31.4215 | -48613.9
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Задача 4.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности | х | х | х | х | Всего | 122159.2 | 64064.5 | 64064.5 | 64064.5 | 52.4435 | -58094.7 | 52.4435 | -58094.7
[6 empty] | МБ | 51271.2 | 41790.4 | 41790.4 | 41790.4 | 81.5085 | -9480.8 | 81.5085 | -9480.8
[6 empty] | ОБ | 70888 | 22274.1 | 22274.1 | 22274.1 | 31.4215 | -48613.9 | 31.4215 | -48613.9
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Проведение ремонтных работ в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | х | х | х | х | Всего | 122159.2 | 64064.5 | 64064.5 | 64064.5 | 52.4435 | -58094.7 | 52.4435 | -58094.7
[6 empty] | МБ | 51271.2 | 41790.4 | 41790.4 | 41790.4 | 81.5085 | -9480.8 | 81.5085 | -9480.8
[6 empty] | ОБ | 70888 | 22274.1 | 22274.1 | 22274.1 | 31.4215 | -48613.9 | 31.4215 | -48613.9
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | х | х | х | х | Всего | 122159.2 | 64064.5 | 64064.5 | 64064.5 | 52.4435 | -58094.7 | 52.4435 | -58094.7
[6 empty] | МБ | 51271.2 | 41790.4 | 41790.4 | 41790.4 | 81.5085 | -9480.8 | 81.5085 | -9480.8
[6 empty] | ОБ | 70888 | 22274.1 | 22274.1 | 22274.1 | 31.4215 | -48613.9 | 31.4215 | -48613.9
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт межпанельных швов | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 2 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт канализационной системы в подвале | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 9 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка вентиляции на пищеблоке | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 9 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт откосов, бордюров и асфальтного покрытия по периметру здания | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по замене силовых щитов МДОУ № 14 | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 14 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт по замене оконных блоков на окна из ПВХ-профиля | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 14 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт системы отопления в 4 блоках МДОУ № 15 "Золотая рыбка" | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 15 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт электрических сетей от ЩС-4 МДОУ № 15 "Золотая рыбка" | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 15 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт электрических сетей от ЩС-5 МДОУ № 15 "Золотая рыбка" | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 15 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт электропроводки музыкального зала, кабинетов заведующей, делопроизводителя и коридора | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 15 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ | х | 2016 год | 2016 год | МДОУ № 15 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена дверных блоков при входе на лестничную клетку МОУ СОШ № 4 (корпус 2) | х | 2016 год | 2016 год | МОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт лестничной клетки МОУ СОШ № 4 (корпус 2) | х | 2016 год | 2016 год | МОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонтные работы лестничной клетки МОУ СОШ № 4 (корпус 2) | х | 2016 год | 2016 год | МОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт электрических сетей | х | 2016 год | 2016 год | МОУ ООШ № 7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена дверных блоков (кабинеты 32, 33, 34) | х | 2016 год | 2016 год | МОУ ООШ № 7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка вентиляции в слесарной мастерской | х | 2016 год | 2016 год | МОУ ООШ № 7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по капитальному ремонту кровли перехода между корпусами МОУ СОШ №13 | х | 2016 год | 2016 год | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по капитальному ремонту кровли старого корпуса МОУ СОШ №13 | х | 2016 год | 2016 год | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт кровли козырька пристройки здания МОУ СОШ №13 | х | 2016 год | 2016 год | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт внешней стены здания МДОУ №12 | х | 2019 год | 2019 год | МДОУ № 12 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профилей | х | 2016 год | 2016 год | МОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по замене электрических щитов | х | 2016 год | 2016 год | МОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| производство электромонтажных работ по капитальному ремонту электрических сетей левого блока 2 этажа здания корпуса № 1 МОУ ООШ № 21 | х | 2016 год | 2016 год | МОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение строительных материалов | х | 2019 год | 2019 год | МДОУ №12, МОУ ООШ №7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка системы видеонаблюдения | х | 2019 год | 2019 год | в МОУ ООШ № 7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение грузового лифта | х | 2019 год | 2019 год | МОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| монтаж нового лифтового оборудования | х | 2019 год | 2019 год | МОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работы по монтажу принудительной вытяжной вентиляции в лабораторном шкафу в кабинете химии | х | 2017 год | 2017 год | МОУ СОШ № 22 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт электрических сетей | х | 2017 год | 2017 год | МОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение ремонта крыльца здания | х | 2023-07-01 | 2023-10-31 | проводится работа по ремонту крыльца здания | Всего | 1300 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 23.6769 | -992.2 | 23.6769 | -992.2 |  | Договор № 08/23-П от 11.07.2023 на сумму 307,8 тыс.руб. (ООО Капитал)
[6 empty] | МБ | 1300 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 23.6769 | -992.2 | 23.6769 | -992.2
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение мебели для проведения занятий с обучающимися | х | 2019 год | 2019 год | МУ ДО "ЦВР" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт систем вентиляции | х | 2019 год | 2019 год | МАДОУ №13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт кровли | х | 2017-2018 годы | 2017-2018 годы | МБДОУ №2, МБДОУ №14, МУ ДО "ЦВР", МБУ СШ "ОЛИМП" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по ремонту кровли | х | 2018 год | 2018 год | МБУ СШ "ОЛИМП" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение материальных запасов | х | 2018 год | 2018 год | МБУ СШ "ОЛИМП" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт системы видеонаблюдения МБОУ СОШ № 4 (корпус 1) | х | 2017 год | 2017 год | МБОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по ремонту тамбура в 6 блоке МБДОУ № 15 | х | 2017 год | 2017 год | МБДОУ № 15 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт вентиляционной системы спортивного зала | х | 2017 год | 2017 год | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение и установка оборудования для спортивной площадки | х | 2017 год | 2017 год | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение спортивного инвентаря и оборудования | х | 2017-2018 годы | 2017-2018 годы | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт трубопровода хозяйственно-питьевого и пожарного водопроводов в подвальном помещении | х | 2018 год | 2018 год | МБДОУ № 15 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка ограждения центрального стадиона | х | 2018 год | 2018 год | МБУ СШ "ОЛИМП" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт прачечной | х | 2018 год | 2018 год | МБДОУ №12 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работы по замене пожарной сигнализации | х | 2018 год | 2018 год | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работы по замене дверей на лестничных клетках | х | 2018 год | 2018 год | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение сантехнических ремонтных работ в туалетных комнатах (1 и 2 этаж) с проведением трубопровода горячего водоснабжения | х | 2018 год | 2018 год | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по капитальному ремонту прачечной | х | 2018 год | 2018 год | МБДОУ № 2 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение строительных материалов | х | 2018 год | 2018 год | МБДОУ № 15 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по установке противопожарной двери в помещении пищеблока | х | 2018 год | 2018 год | МБОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работы по установке дверей эвакуационных выходов | х | 2018 год | 2018 год | МБОУ ООШ № 7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по установке систем внутреннего видеонаблюдения | х | 2018 год | 2018 год | МБОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по оборудованию площадки под мусоросборник | х | 2019 год | 2019 год | МОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение дверных блоков для учебных кабинетов и туалетных комнат | х | 2018 год | 2018 год | МБОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по замене систем холодного водоснабжения и канализации | х | 2018 год | 2018 год | МБДОУ № 14 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт крыльца и установка козырька | х | 2018 год | 2018 год | МБДОУ № 6 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена канализационного выпуска | х | 2018 год | 2018 год | МБДОУ № 6 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение основных средств для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата | х | 2018 год | 2018 год | МАДОУ № 9 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт пола в МБОУ ООШ № 21 (корпус 1) (в рекреациях 2-го и 3-го этажей) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| подготовка проектно-сметной документации по установке физкультурно-спортивной и спортивно-игровой площадок на территории школы (2 корпус МБОУ ООШ № 21) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка оконных блоков из ПВХ-профилей в МБОУ ООШ № 21 в столярной мастерской (корпус 1) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка приточно-вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением в мастерских МБОУ ООШ № 21 (корпус 1) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт потолков слесарной и столярной мастерских МБОУ ООШ № 21 | х | 2021 год | 2021 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт пола в МБОУ ООШ № 21 (в столярной и слесарной мастерских, каб. № 24, каб. № 4) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профиля в МБОУ ООШ № 21 (каб. № 24, 33, 34, каб. № 0) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт лестничных пролетов в МБОУ ООШ № 21 (корпус 1) (с 1-го по 2-й этаж на ступеньках) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по устройству системы контроля доступа в МБОУ СОШ № 4 (корпус 1) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по замене межэтажных дверей с устройством противодымных уплотнителей в МБОУ СОШ № 4 (2-й этаж правое крыло корпус 1) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по замене межэтажных дверей с устройством противодымных уплотнителей в МБОУ СОШ № 4 (3-й этаж правое крыло корпус 1) | х | 2019 год | 2019 год | МБОУ СОШ № 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| подготовка проектно-сметной документации «Укладка асфальто-бетонного покрытия на территории МБДОУ № 6 | х | 2019 год | 2019 год | МБДОУ № 6 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МБДОУ № 2 | х | 2023-07-01 | 2023-08-01 | проведена замена оконных блоков на окна из ПВХ в МБДОУ № 2 | Всего | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договор № 1 от 14.06.2023 на сумму 1 200,0 тыс.руб. (ООО Ника)
[6 empty] | МБ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий ремонт в умывальных комнатах средней группы МБДОУ № 6 | х | 2023-05-01 | 2023-08-01 | проведен текущий ремонт в умывальных комнатах средней группы МБДОУ № 6 | Всего | 1070.2 | 1070.2 | 1070.2 | 1070.2 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор от 29.05.2023 № 5/23, 4/23 на сумму 1070,2 т.р. (ООО Приоритет)
[6 empty] | МБ | 1070.2 | 1070.2 | 1070.2 | 1070.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение кроватей (младшая, старшая и компенсирующая группы) в МБДОУ № 12 | х | 2023-05-01 | 2023-07-01 | приобретены кровати (младшая, старшая и компенсирующая группы) МБДОУ № 12 | Всего | 419.4 | 419.4 | 419.4 | 419.4 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор от 05.05.2023 № 53 на сумму 419,4 т.р. (ИП Фомичева О.А.)
[6 empty] | МБ | 419.4 | 419.4 | 419.4 | 419.4 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по отделке стен на путях эвакуации (лестничные клетки и коридоры) декоративно-отделочными противопожарными материалами в МБДОУ № 12 | х | 2023-07-01 | 2023-08-30 | проведены работы по отделке стен на путях эвакуации (лестничные клетки и коридоры) декоративно-отделочными противопожарными материалами в МБДОУ № 12 | Всего | 1449.1 | 1449.1 | 1449.1 | 1449.1 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Контракт от 03.03.2023 № 53 на сумму 1449,1 т.р. (ИП Егорова В.В.)
[6 empty] | МБ | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 1376.6 | 1376.6 | 1376.6 | 1376.6 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы розлива отопления, горячего, холодного водоснабжения МАДОУ № 9 | х | 2023-01-01 | 2023-05-01 | подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта системы розлива отопления, горячего, холодного водоснабжения МАДОУ № 9 | Всего | 320 | 320 | 320 | 320 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор № 03/23-2023 от 23.01.2023 на сумму 320,0 т.р. (ЗАО "Мурманскпрофстрой")
[6 empty] | МБ | 320 | 320 | 320 | 320 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МАДОУ № 9 | х | 2023-03-01 | 2023-05-01 | проведены работы по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МАДОУ № 9 | Всего | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор № 20230330 от 30.03.23, № 20230413 от 13.04.23, № 20230317 от 17.03.23, № 20230309 от 09.03.23, № 20230302 от 02.03.23 на сумму 400,0 т.р. (ООО "Стройтехсервис")
[6 empty] | МБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| разработка проектной документации на текущий ремонт наружных открытых лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из групповых ячеек МАДОУ № 9 | х | 2023-02-01 | 2023-05-01 | разработана проектная документация на текущий ремонт наружных открытых лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из групповых ячеек МАДОУ № 9 | Всего | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор № 20230217 от 17.02.2023 на сумму 75,0 т.р. (ООО "Стройтехсервис")
[6 empty] | МБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по замене электрощитов в МБДОУ № 6 | х | 2020-03-01 | 2020-04-30 | выполнены работы по замене электрощитов МБДОУ №6 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | договор от 20.03.20 №05-20 на сумму 251,1 т.р. (ООО "Энерго-Сервис")
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости МАДОУ № 9 | х | 2023-04-01 | 2023-05-01 | проведена государственная экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости МАДОУ № 9 | Всего | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор № 0061Д-23/Г51-0046378/75-02 от 19.04.2023 на сумму 95,2 т.р. (Государственное областное автономное учреждение "Управление гоударственной экспертизы Мурманской области")
[6 empty] | МБ | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| подготовка проектно-сметной документации на ремонт фасада объекта «Капитальный ремонт фасада МАДОУ № 9», находящегося по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Бардина д.49 | х | 2023-07-01 | 2023-10-01 |  | Всего | 350 | 105 | 105 | 105 | 30 | -245 | 30 | -245 |  | Договор № 25/23-2023 от 07.07.2023 на сумму 350,0 т.р. (ЗАО "Мурманскпрофстрой")
[6 empty] | МБ | 350 | 105 | 105 | 105 | 30 | -245 | 30 | -245
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт и отделка стен лестничных клеток (покраска), ремонт и отделка галерей между 1 и 2, 2 и 3 корпусами (покраска) МАДОУ № 9 | х | 2020-06-01 | 2020-07-31 | проведен ремонт и отделка стен лестничных клеток (покраска), ремонт и отделка галерей между 1 и 2, 2 и 3 корпусами (покраска) МАДОУ №9 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | договор от 04.06.20 №20200604, от 09.06.20 №20200609 на общую сумму 845,3т.р. (ООО "Стройтехсервис")
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| подготовка проектной документации и технического задания на реконструкцию наружных открытых лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из групповых ячеек МАДОУ №13 | х | 2023-04-01 | 2023-07-01 | подготовлена проектно-сметная документация и техническое задание на реконструкцию наружных открытых лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из групповых ячеек МАДОУ №13 | Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор от 12.04.2023 № 12,13,14-13-23-04СМ на сумму 150,0 т.р. (ООО БНЭ Эксперт)
[6 empty] | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение и установка теневых навесов на групповых площадках отдельно для каждой группы в МБДОУ № 14 по адресу н.п. Высокий, ул. Гвардейская, д.13А, | х | 2023-08-01 | 2023-12-01 |  | Всего | 4020.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4020.1 | 0 | -4020.1
[6 empty] | МБ | 201 |  |  |  | 0 | -201 | 0 | -201
[6 empty] | ОБ | 3819.1 |  |  |  | 0 | -3819.1 | 0 | -3819.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт кровли МБДОУ №14 | х | 2023-04-01 | 2023-07-01 | проведен ремонт кровли МБДОУ №14 | Всего | 3276.4 | 3276.4 | 3276.4 | 3276.4 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Контракт от 01.04.2023 № 0149200002323001006 на сумму 3276,4 т.р. (НОВАСТРОЙ ООО)
[6 empty] | МБ | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 3112.6 | 3112.6 | 3112.6 | 3112.6 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сопровождение ПСД на кап. ремонт фасада СП МБДОУ № 14 | х | 2023-03-01 | 2023-05-01 | выполнены работы по сопровождению ПСД на кап. ремонт фасада СП МБДОУ № 14 | Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор от 01.03.2023 № 8/23-2023 на сумму 170,0 т.р. (ЗАО МурманскПрофстрой)
[6 empty] | МБ | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка ограждения территории СП МБДОУ № 14 | х | 2023-08-01 | 2023-11-01 |  | Всего | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 | 0 | -149
[6 empty] | МБ | 149 |  |  |  | 0 | -149 | 0 | -149
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт фасада здания МДБОУ № 14, находящегося по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 4А» | х | 2022-03-01 | 2022-04-01 |  | Всего | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.2 | 0 | -90.2
[6 empty] | МБ | 90.2 |  |  |  | 0 | -90.2 | 0 | -90.2
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт фасада здания и территории структурного подразделения МБДОУ № 14, н.п. Высокий | х | 2023-07-01 | 2023-12-12 | ведутся работы по капитальному ремонту фасада здания и территории структурного подразделения МБДОУ № 14, н.п. Высокий | Всего | 62388.7 | 15183.8 | 15183.8 | 15183.8 | 24.3374 | -47204.9 | 24.3374 | -47204.9 |  | Контракт от 15.08.2023 № 0149200002323003857 на сумму 62 388,7 т.р. (НОВАСТРОЙ ООО)
[6 empty] | МБ | 3169.3 | 759.2 | 759.2 | 759.2 | 23.9548 | -2410.1 | 23.9548 | -2410.1
[6 empty] | ОБ | 59219.4 | 14424.6 | 14424.6 | 14424.6 | 0 | -44794.8 | 0 | -44794.8
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МБДОУ № 15 | х | 2023-06-01 | 2023-08-01 | проведены работы по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МБДОУ № 15 | Всего | 750 | 750 | 750 | 750 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор № 2023-006419-4079-1 от 01.06.2023 на сумму 750,0 тыс.руб. (ООО Ника)
[6 empty] | МБ | 750 | 750 | 750 | 750 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по подготовке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта бассейна МБДОУ № 15 | х | 2023-05-01 | 2023-11-01 | оплачено 30% работ по подготовке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта бассейна МБДОУ № 15 | Всего | 500 | 150 | 150 | 150 | 30 | -350 | 30 | -350 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах | Договор № 11-2023 от 19.05.2023 на сумму 500,0 тыс.руб. (ООО Авикон)
[6 empty] | МБ | 500 | 150 | 150 | 150 | 30 | -350 | 30 | -350
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий ремонт столовой МБОУ СОШ № 4 (корпус 2) | х | 2023-03-01 | 2023-11-01 | проводится текущий ремонт столовой МБОУ СОШ № 4 (корпус 2) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работы по ремонту спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №4 корпус № 2 в городе Оленегорске ул. Мира д.48 | х | 2023-01-01 | 2023-03-01 | завершены работы по ремонту спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №4 корпус № 2 в городе Оленегорске ул. Мира д.48 | Всего | 12061.4 | 12061.4 | 12061.4 | 12061.4 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Договор № 23/10/22-5 от 29.10.2022 на сумму 12061,4 тыс.руб. (ООО СтройНорд)
[6 empty] | МБ | 12061.4 | 12061.4 | 12061.4 | 12061.4 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по установке лифта в МБОУ СОШ № 4 (2 корпус) | х | 2023-07-01 | 2023-11-01 | оплачена часть работ по установке лифта в МБОУ СОШ № 4 (2 корпус) | Всего | 1225.9 | 1014.2 | 1014.2 | 1014.2 | 82.7311 | -211.7 | 82.7311 | -211.7 |  | Договор № 4 от 11.07.23 на сумму 228,2 тыс.руб. (ООО МПО-Лифт), Договор № 20230523 от 23.05.2023, № 20230316 от 16.03.23 на сумму 894,1 тыс.руб.,
[6 empty] | МБ | 1225.9 | 1014.2 | 1014.2 | 1014.2 | 82.7311 | -211.7 | 82.7311 | -211.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по ремонту кабинета биологии МБОУ СОШ № 4 (2 корпус) | х | 2023-06-01 | 2023-10-01 |  | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах | № 20230429 от 29.04.23 на сумму 86,4 тыс.руб.(ООО СТС), Договор № 21 от 01.08.2023 на сумму 300,0 тыс.руб. (ИП Рвачев М.С.)
[6 empty] | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| подготовка ПСД на капитальный ремонт теплицы МБОУ СОШ № 4 | х | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | Всего | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | -350
[6 empty] | МБ | 350 |  |  |  | 0 | -350 | 0 | -350
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по установке вытяжных зонтов над мойками пищеблока | х | 2021-10-22 | 2021-11-11 | проведены работы по установке вытяжных зонтов над мойками пищеблока МБОУ СОШ № 13 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор от 22.10.2021 № 020821 на сумму 61,00 т.р. (ИП Зуев Максим Александрович)
[6 empty] | МБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт помещения для музея в МБОУ СОШ № 4 | х | 2023-06-01 | 2023-09-01 | проведен ремонт помещения для музея в МБОУ СОШ № 4 | Всего | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договор № 01/06 от 21.06.2023 на сумму 520,0 тыс.руб. (ИП Рвачев М.С.)
[6 empty] | МБ | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение материалов и основных средств для обустройства актового зала МБОУ СОШ № 4 | х | 2023-02-01 | 2023-06-01 | приобретены материалы и основные средств для обустройства актового зала МБОУ СОШ № 4 | Всего | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Контракт № б/н от 17.04.2023 на сумму 418,7 тыс.руб. (ИП Валуйских А.В.), договор № КМР-982,983-05/23 от 03.05.2023 на сумму 776,8 тыс.руб. (ООО МедиаРесурс), Договор № 20230202 от 02.02.2023 на сумму 495,5 тыс.руб. (ООО СТС)
[6 empty] | МБ | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по установке поручней из нержавеющей стали на лестничных маршах МБОУ СОШ № 4 (корпус 1) | х | 2023-03-01 | 2023-05-01 | выполнены работы по установке поручней из нержавеющей стали на лестничных маршах МБОУ СОШ № 4 (корпус 1) | Всего | 587.9 | 587.9 | 587.9 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договор № 20230314 от 14.03.2023 на сумму 587,9 тыс.руб. (ООО СТС)
[6 empty] | МБ | 587.9 | 587.9 | 587.9 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по устройству каркаса из МДФ – панелей в помещении спортивного зала МБОУ СОШ № 4 (корпус № 1) | х | 2023-03-01 | 2023-05-01 | выполнены работы по устройству каркаса из МДФ – панелей в помещении спортивного зала МБОУ СОШ № 4 (корпус № 1) | Всего | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договор № № 20230315 от 15.03.2023 на сумму 388,4 тыс.руб. (ООО СТС)
[6 empty] | МБ | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение строительных материалов в МБОУ СОШ № 4 | х | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  | Всего | 829.1 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 0 | -788.5 | 0 | -788.5 |  | Договор № 20230922 от 22.09.2023 на сумму 40,6 тыс.руб. (ООО СТС)
[6 empty] | МБ | 829.1 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | -788.5
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по ремонту лестничного ограждения в МБОУ СОШ № 4 (корпус № 2) | х | 2023-01-01 | 2023-02-01 | выполнены работы по ремонту лестничного ограждения в МБОУ СОШ № 4 (корпус № 2) | Всего | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах | Договор от 28.01.2023 на сумму 96,9 тыс.руб. (ИП Иванов Н.В.)
[6 empty] | МБ | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение оборудования для кабинета биологии МБОУ СОШ № 4 | х | 2023-06-01 | 2023-08-01 | приобретено оборудования для кабинета биологии МБОУ СОШ № 4 | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах | Договор № 35ИП от 02.06.2023 на сумму 319,2 тыс.руб. (ИП Кузнецова Я.Г.); Договор № 522 от 02.06.2023 на сумму 180,8 тыс.руб.(ООО Адвентер)
[6 empty] | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| подготовка основания для установки трибун на территории спортплощадки МБОУ СОШ №4 | х | 2023-07-01 | 2023-08-01 | подготовлено основание для установки трибун на территории спортплощадки МБОУ СОШ №4 | Всего | 980 | 980 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах | Договор № 26/06/23-1,2 от 08.07.2023 на сумму 980,0 тыс.руб. (ООО СТС)
[6 empty] | МБ | 980 | 980 | 980 | 980 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт асфальтового покрытия МБОУ СОШ №4. | х | 2023-09-01 | 2023-11-01 |  | Всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | -1500
[6 empty] | МБ | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -1500
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МБОУ ООШ №7 | х | 2023-04-01 | 2023-05-01 | проведена замена оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МБОУ ООШ №7 | Всего | 1336.7 | 1336.7 | 1336.7 | 1336.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договор № 1 от 04.04.2023 на сумму 1336,7 тыс.руб. (ООО СК МТИ)
[6 empty] | МБ | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 1269.9 | 1269.9 | 1269.9 | 1269.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение строительных материалов для ремонта школьной библиотеки, приобретение оборудования, мебели и материальных запасов в МБОУ ООШ №7 | х | 2023-05-01 | 2023-08-01 | приобретены строительные материалы для ремонта школьной библиотеки, приобретено оборудование, мебель и материальные запасы в МБОУ ООШ №7 | Всего | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договор от 25.05.2023 на сумму 400,0 тыс.руб. (ИП Воложанинов Д.А.), договор № 20230515 от 15.05.2023 на сумму 377,3 тыс.руб. (ООО СТС), договор № 9 от 10.05.2023 на сумму 141,8 тыс.руб. (ООО Полимер), договор от 18.05.2023 № 136-23 на сумму 480,9 тыс.руб. (ИП Алексеенко Г.М.)
[6 empty] | МБ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по установке перил из нержавеющей стали в МБОУ ООШ №7 | х | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  | Всего | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199 | 0 | -199
[6 empty] | МБ | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199
[6 empty] | ОБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работы по составлению дефектной ведомости по проектно-сметной документации на объект (кап.ремонт здания) МБОУ СОШ № 13 | х | 2023-03-01 | 2023-05-01 | проведены работы по составлению дефектной ведомости по проектно-сметной документации на объект (кап.ремонт здания) МБОУ СОШ № 13 | Всего | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № 14/23 от 28.03.2023 на сумму 35,0 тыс.руб. (ЗАО МурманскПрофстрой)
[6 empty] | МБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт спортивного зал МБОУ ООШ № 21 | х | 2023-06-01 | 2023-08-01 | проведен ремонт спортивного зал МБОУ ООШ № 21 | Всего | 2557.2 | 2186 | 2186 | 2186 | 0 | -371.2 | 0 | -371.2 |  | Договоры № 20230618-1,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6 от 12.06, 16.06, 19.06, 29.06.2023 на сумму 2557,2 тыс.руб. (ООО СТС)
[6 empty] | МБ | 2557.2 | 2186 | 2186 | 2186 | 0 | 0 | 0 | -371.2
[6 empty] | ОБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по замене дверей в учебных кабинетах МБОУ ООШ № 21 (1 корпус) | х | 2023-09-01 | 2023-12-01 |  | Всего | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1150 | 0 | -1150
[6 empty] | МБ | 1150 |  |  |  | 0 | -1150 | 0 | -1150
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проведение работ по зонированию и ремонту помещений Центра «Точка роста" в МБОУ ООШ № 21 | х | 2023-05-01 | 2023-09-01 | проведены работы по зонированию и ремонту помещений Центра «Точка роста" в МБОУ ООШ № 21 | Всего | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договоры № 202308601 от 01.08.2023 на сумму 417,8 тыс.руб. (ООО СТС)
[6 empty] | МБ | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение мебели, оборудования и стройматериалов для Центра «Точка роста» в МБОУ ООШ № 21 | х | 2023-05-01 | 2023-10-01 | приобретена мебель, оборудование и стройматериалы для Центра «Точка роста» в МБОУ ООШ № 21 | Всего | 2732.2 | 2387.5 | 2387.5 | 2387.5 | 0 | -344.7 | 0 | -344.7 |  | Договор № 57/111 от 05.05.2023 на сумму 54,1 тыс.руб. (ООО Б-класс), договор № 399,400 от 10.05.2023 на сумму 1495,5 тыс.руб. (ООО Адвентер), 6 договоров на приобретение стройматериалов (ИП Алексеенко Г.М., ООО Адвентер, ООО Русстрой-М, ООО СТС, ИП Кравец В.Ф., Мурманский завод металлоконструкций ) на сумму 681,4 тыс.руб.
[6 empty] | МБ | 2732.2 | 2387.5 | 2387.5 | 2387.5 | 0 | -344.7 | 0 | -344.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МБОУ ООШ №21 | х | 2023-05-01 | 2023-09-01 | проведены работы по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МБОУ ООШ №21 | Всего | 1792.1 | 1792.1 | 1792.1 | 1792.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договоры № 202308601 от 01.08.2023 на сумму 417,8 тыс.руб. (ООО СТС)
[6 empty] | МБ | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 1702.5 | 1702.5 | 1702.5 | 1702.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работы по ремонту спортивной площадки на территории МБОУ ООШ №21 в городе Оленегорске ул. Парковая д. 26 | х | 2023-07-01 | 2023-08-01 | проведены работы по ремонту спортивной площадки на территории МБОУ ООШ №21 в городе Оленегорске ул. Парковая д. 26 | Всего | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № 2 от 15.07.2023 на сумму 8000,0 тыс.руб. (ООО Прогресс+)
[6 empty] | МБ | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МБОУ ООШ №22 | х | 2023-03-01 | 2023-06-01 |  | Всего | 408.3 | 408.3 | 408.3 | 408.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № 1 от 20.03.2023 на сумму 408,4 тыс.руб. (ООО Мурмандеталь)
[6 empty] | МБ | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работа по подготовке проектно-сметной документации на ремонт фасада объекта "Капитальный ремонт фасада здания МУДО ЦВР" по адресу Мурманская область г.Оленегорск, ул.Бардина,52» | х | 2023-03-01 | 2023-06-01 |  | Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № 02/23-2023-АР от 23.01.2023 на сумму 300,0 тыс.руб.(ЗАО МурманскПрофстрой)
[6 empty] | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работа по подготовке проектно-сметной документации на ремонт фасада объекта "Капитальный ремонт фасада здания МУДО ЦВР" по адресу Мурманская область Мурманская область г.Оленегорск, ул Ферсмана 15» | х | 2023-03-01 | 2023-06-01 |  | Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № 07/23-2023-АР от 17.02.2023 на сумму 300,0 тыс.руб. (ЗАО МурманскПрофстрой)
[6 empty] | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| работа по техническому обследованию фасадов объекта «Капитальный ремонт фасада здания МУДО ЦВР» по адресу Мурманская область г.Оленегорск, ул.Бардина,52» | х | 2023-01-01 | 2023-03-01 |  | Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № 1/23-2023-ТО от 23.01.2023 на сумму 50,0 тыс.руб. (ЗАО МурманскПрофстрой)
[6 empty] | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение оборудования для объединения «Туризм», комплектующих для детского технопарка «Квантолаб», лабораторного комплекса для учебной и практической деятельности по биологии и экологии (МУ ДО «ЦВР») | х | 2023-05-01 | 2023-06-01 |  | Всего | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № 213515-75кл от 15.05.2023 на сумму 498,2 тыс.руб. (ИП Четаева Е.Н.)
[6 empty] | МБ | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена двух оконных блоков в создаваемом образовательном пространстве «Школа живого звука» (МУ ДО «ЦВР») | х | 2023-04-01 | 2023-05-01 |  | Всего | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № б/н от 24.04.2023 на сумму 73,0 тыс.руб. (ИП Сурин И.А.)
[6 empty] | МБ | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение акустических панелей и музыкальных инструментов для реализации учебных программ "Мультиинструментальный ансамбль" и "Авторская песня" (МУ ДО «ЦВР») | х | 2023-05-01 | 2023-06-01 |  | Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № КМР-985-05/23 от 02.05.2023 на сумму 32,7 тыс.руб. (ООО МедиаРесурс), договор № 1-04 от 24.04.2023 на сумму 68,3 тыс.руб. (ИП Иванченко И.И.)
[6 empty] | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| подготовка основания для установки веревочного парка | х | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | Всего | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № 06-23 от 21.06.2023 на сумму 270,0 тыс.руб. (ИП Шурпицкий И.В.)
[6 empty] | МБ | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| изготовление веревочного парка | х | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | Всего | 599.8 | 599.8 | 599.8 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № 16/07-23 от 03.07.2023 на сумму 599,8 тыс.руб. (ИП Ижболдин Н.Н.)
[6 empty] | МБ | 599.8 | 599.8 | 599.8 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| доставка и установка веревочного парка | х | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | Всего | 407.8 | 407.8 | 407.8 | 407.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договор № б/н от 14.07.2023 на сумму 407,8,0 тыс.руб. (ИП Ижболдин Н.Н.)
[6 empty] | МБ | 407.8 | 407.8 | 407.8 | 407.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт фасада здания МУДО ЦВР" по адресу Мурманская область г.Оленегорск, ул.Бардина,52» | х | 2023-09-01 | 2023-12-01 |  | Всего | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.7 | 0 | -57.7
[6 empty] | МБ | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.7 | 0 | -57.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт фасада здания МУДО ЦВР" по адресу Мурманская область г.Оленегорск, ул.Ферсмана, 15» | х | 2023-09-01 | 2023-12-01 |  | Всего | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.5 | 0 | -70.5
[6 empty] | МБ | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.5 | 0 | -70.5
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | х | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | х | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Обеспечение безопасного транспортного обслуживания образовательных организаций | х | 2016 год | 2016 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Основное мероприятие 4.1.3. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1. | Мероприятие 4.1.3.1. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом) | х | 2022-03-01 | 2022-04-30 | приобретены строительные материалы для ремонта спортивного зала в МБОУ ООШ № 7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Основное мероприятие 4.1.4. Основное мероприятие 4.1.4. Обеспечение антитеррористической безопасности муниципальных образовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1. | Мероприятие 4.1.4.1. Обеспечение антитеррористической безопасности муниципальных образовательных организаций | х | 2022-02-01 | 2022-08-31 | проведены работы по устройству заборов, оснащенных системами контроля доступа в МБДОУ 12,14, МАДОУ 9, установлена система контроля и управления доступом в МБОУ ООШ № 7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в организациях дополнительного образования города Оленегорска с подведомственной территорией" | Хохлова Т.Н., заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 46457.2 | 39064.1 | 39064.1 | 39064.1 | 84.0862 | -7393.1 | 84.0862 | -7393.1
[6 empty] | МБ | 21640 | 17060.3 | 17060.3 | 17060.3 | 78.8369 | -4579.7 | 78.8369 | -4579.7
[6 empty] | ОБ | 24817.2 | 22003.8 | 22003.8 | 22003.8 | 88.6635 | -2813.4 | 88.6635 | -2813.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Задача 5.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | х | х | х | х | Всего | 46457.2 | 39064.1 | 39064.1 | 39064.1 | 84.0862 | -7393.1 | 84.0862 | -7393.1
[6 empty] | МБ | 21640 | 17060.3 | 17060.3 | 17060.3 | 78.8369 | -4579.7 | 78.8369 | -4579.7
[6 empty] | ОБ | 24817.2 | 22003.8 | 22003.8 | 22003.8 | 88.6635 | -2813.4 | 88.6635 | -2813.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях | х | х | х | х | Всего | 46457.2 | 39064.1 | 39064.1 | 39064.1 | 84.0862 | -7393.1 | 84.0862 | -7393.1
[6 empty] | МБ | 21640 | 17060.3 | 17060.3 | 17060.3 | 78.8369 | -4579.7 | 78.8369 | -4579.7
[6 empty] | ОБ | 24817.2 | 22003.8 | 22003.8 | 22003.8 | 88.6635 | -2813.4 | 88.6635 | -2813.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  | Всего | 26123.4 | 23113.9 | 23113.9 | 23113.9 | 88.4797 | -3009.5 | 88.4797 | -3009.5
[6 empty] | МБ | 1306.2 | 1110.1 | 1110.1 | 1110.1 | 84.987 | -196.1 | 84.987 | -196.1
[6 empty] | ОБ | 24817.2 | 22003.8 | 22003.8 | 22003.8 | 88.6635 | -2813.4 | 88.6635 | -2813.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1. | Мероприятие 5.1.1.1. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | обеспечено предоставление услуг дополнительного образования в объеме 88308 чел./часов | Всего | 46107.2 | 38714.1 | 38714.1 | 38714.1 | 83.9654 | -7393.1 | 83.9654 | -7393.1
[6 empty] | МБ | 21290 | 16710.3 | 16710.3 | 16710.3 | 78.489 | -4579.7 | 78.489 | -4579.7
[6 empty] | ОБ | 24817.2 | 22003.8 | 22003.8 | 22003.8 | 88.6635 | -2813.4 | 88.6635 | -2813.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
| - повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  | Всего | 26123.4 | 23113.9 | 23113.9 | 23113.9 | 88.4797 | -3009.5 | 88.4797 | -3009.5
[6 empty] | МБ | 1306.2 | 1110.1 | 1110.1 | 1110.1 | 84.987 | -196.1 | 84.987 | -196.1
[6 empty] | ОБ | 24817.2 | 22003.8 | 22003.8 | 22003.8 | 88.6635 | -2813.4 | 88.6635 | -2813.4
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2. | Мероприятие 5.1.1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | реализация мер социальной поддержки, установленных Законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования | Всего | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3. | Мероприятие 5.1.1.3. Выполнение работ по ремонту трибун стадиона ДЮСШ «Олимп» (замена деревянных скамеек из бруса) | х | 2016 год | 2016 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Основное мероприятие 5.1.2. Выполнение работ по подготовке основания футбольного поля и укладке искусственного покрытия в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция стадиона и здания спорттрибун в г. Оленегорске" | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Выполнение работ по подготовке основания футбольного поля и укладке искусственного покрытия в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция стадиона и здания спорттрибун в г. Оленегорске" | х | 2016 год | 2016 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Основное мероприятие 5.1.3. Выполнение работ по установке ограждения футбольного поля бортовыми камнями по периметру в рамках проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция стадиона и здания спорттрибун в г.Оленегорске» | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Выполнение работ по установке ограждения футбольного поля бортовыми камнями по периметру в рамках проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция стадиона и здания спорттрибун в г.Оленегорске» | х | 2016 год | 2016 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4. | Основное мероприятие 5.1.4. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.1. | Мероприятие 5.1.4.1. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" (Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) | х | 2020-03-01 | 2020-04-30 | создано 60 новых человеко-мест в МУ ДО ЦВР для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | договор от 05.03.20 №200302-70КП на сумму 422,2 т.р. (ИП Четаева Е.Н.)
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма 6 "Детская спортивно-игровая территория" | Руцкая И.В., ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Задача 6.1. Обустройство детских игровых и спортивных площадок | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Основное мероприятие 6.1.1. Приобретение, монтаж, установка и ремонт оборудования детских игровых и спортивных площадок | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.1. | Мероприятие 6.1.1.1. Приобретение, монтаж, установка и ремонт оборудования детских игровых и спортивных площадок | х | 2021-04-01 | 2021-07-01 | приобретено и установлено детское игровое и спортивное оборудование в МБДОУ № 2 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договор от 19.04.2021 № Д-МН-20-00005 с АО "КСИЛ ПК ИНФЛЭКС" на сумму 400,0 т.р.
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.2. | Мероприятие 6.1.1.2. Приобретение и установка малых игровых форм на территории МБДОУ № 12 и № 14 | х | 2020-10-01 | 2020-12-31 | выполнены работы по приобретению и установке малых игровых форм на территории МБДОУ № 12 и № 14 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3. | Мероприятие 6.1.1.3. Приобретение и установка малых игровых форм на территории МБДОУ № 6, МАДОУ № 9 | х | 2021-03-01 | 2021-08-31 | выполнены работы по приобретению и установке малых игровых форм на территории МБДОУ № 6 и МАДОУ № 9 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Договор на сумму 1 644,6 т.р., договор на сумму 1697,5 т.р. (ООО "КСИЛ").
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.4. | Мероприятие 6.1.1.4. Приобретение и установка теневых навесов на территории МБДОУ № 14 | х | 2021-06-01 | 2021-09-30 | приобретены и установлены теневые навесы на территории МБДОУ № 14 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Контракт от 12.07.2021 № 0149200002321004080 с 100 ИГР ООО на смумму 2545,00 т.р.
[6 empty] | МБ |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.5. | Мероприятие 6.1.1.5. Приобретение и установка теневых навесов и малых игровых форм на территории МБДОУ № 2 | х |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" | Хохлова Т.Н., заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 4797.2 | 3654.9 | 3654.9 | 3654.9 | 76.1882 | -1142.3 | 76.1882 | -1142.3
[6 empty] | МБ | 2564.5 | 1871.8 | 1871.8 | 1871.8 | 72.9889 | -692.7 | 72.9889 | -692.7
[6 empty] | ОБ | 2232.7 | 1783.1 | 1783.1 | 1783.1 | 79.8629 | -449.6 | 79.8629 | -449.6
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Задача 7.1. Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | х | х | х | х | Всего | 1665.8 | 1210.6 | 1210.6 | 1210.6 | 72.6738 | -455.2 | 72.6738 | -455.2
[6 empty] | МБ | 681.3 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 69.749 | -206.1 | 69.749 | -206.1
[6 empty] | ОБ | 984.5 | 735.4 | 735.4 | 735.4 | 74.6978 | -249.1 | 74.6978 | -249.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Основное мероприятие 7.1.1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 1665.8 | 1210.6 | 1210.6 | 1210.6 | 72.6738 | -455.2 | 72.6738 | -455.2
[6 empty] | МБ | 681.3 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 69.749 | -206.1 | 69.749 | -206.1
[6 empty] | ОБ | 984.5 | 735.4 | 735.4 | 735.4 | 74.6978 | -249.1 | 74.6978 | -249.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.1. | Мероприятие 7.1.1.1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 1244.4 | 882.9 | 882.9 | 882.9 | 70.9499 | -361.5 | 70.9499 | -361.5
[6 empty] | МБ | 383.1 | 270.7 | 270.7 | 270.7 | 70.6604 | -112.4 | 70.6604 | -112.4
[6 empty] | ОБ | 861.3 | 612.2 | 612.2 | 612.2 | 71.0786 | -249.1 | 71.0786 | -249.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| организация отдыха, оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | 2023-03-01 | 2023-12-31 | численность детей и подростков, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных организаций - 390 чел. (на базе школы 4, 7, 13, 22, ЦВР) | Всего | 1244.4 | 882.9 | 882.9 | 882.9 | 70.9499 | -361.5 | 70.9499 | -361.5 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
[6 empty] | МБ | 383.1 | 270.7 | 270.7 | 270.7 | 70.6604 | -112.4 | 70.6604 | -112.4
[6 empty] | ОБ | 861.3 | 612.2 | 612.2 | 612.2 | 71.0786 | -249.1 | 71.0786 | -249.1
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| организация профильного лагеря военно-патриотической направленности "Роза ветров" на базе МОУ СОШ № 13 (нп Высокий) | х | 2016 год | 2016 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2. | Основное мероприятие 7.1.2. Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в период каникул | х | х | х | х | Всего | 382.8 | 327.7 | 327.7 | 327.7 | 85.6061 | -55.1 | 85.6061 | -55.1
[6 empty] | МБ | 259.6 | 204.5 | 204.5 | 204.5 | 78.775 | -55.1 | 78.775 | -55.1
[6 empty] | ОБ | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1. | Мероприятие 7.1.2.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в период каникул | х | х | х | х | Всего | 382.8 | 327.7 | 327.7 | 327.7 | 85.6061 | -55.1 | 85.6061 | -55.1
[6 empty] | МБ | 259.6 | 204.5 | 204.5 | 204.5 | 78.775 | -55.1 | 78.775 | -55.1
[6 empty] | ОБ | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в период летних каникул | х | 2023-06-01 | 2023-08-01 |  | Всего | 253.1 | 201 | 201 | 201 | 79.4153 | -52.1 | 79.4153 | -52.1
[6 empty] | МБ | 253.1 | 201 | 201 | 201 | 79.4153 | -52.1 | 79.4153 | -52.1
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в оздоровиельном лагере труда и отдыха | х | 2021-06-01 | 2021-08-01 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| организация отдыха и оздоровления подростков в палаточных лагерях, экспедициях, организованных в муниципальных образовательных организациях | х | 2023-06-01 | 2023-08-01 | численность детей и подростков, охваченных отдыхом в палаточных лагерях, экспедициях - 33 чел. (на базе шк 13 и ЦВР) | Всего | 129.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 97.687 | -3 | 97.687 | -3
[6 empty] | МБ | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 53.8462 | -3 | 53.8462 | -3
[6 empty] | ОБ | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| организация профильной смены для обучающихся школы олимпиадного резерва | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3. | Основное мероприятие 7.1.3. Создание временных рабочих мест для подростков на предприятиях и учреждениях города | х | х | х | х | Всего | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | 0 | -38.6
[6 empty] | МБ | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | 0 | -38.6
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1. | Мероприятие 7.1.3.1. Создание временных рабочих мест для подростков на предприятиях и учреждениях города | х | 2023-06-01 | 2023-08-01 |  | Всего | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | 0 | -38.6
[6 empty] | МБ | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | 0 | -38.6
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Задача 7.2. Оздоровление детей в оздоровительных и профильных лагерях, расположенных за пределами Мурманской области | х | х | х | х | Всего | 1575.4 | 1173.7 | 1173.7 | 1173.7 | 0 | -401.7 | 0 | -401.7
[6 empty] | МБ | 1575.4 | 1173.7 | 1173.7 | 1173.7 | 0 | -401.7 | 0 | -401.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Основное мероприятие 7.2.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области | х | х | х | х | Всего | 1575.4 | 1173.7 | 1173.7 | 1173.7 | 0 | -401.7 | 0 | -401.7
[6 empty] | МБ | 1575.4 | 1173.7 | 1173.7 | 1173.7 | 0 | -401.7 | 0 | -401.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1. | Мероприятие 7.2.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области | х | х | х | численность детей и подростков, охваченных отдыхом в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области - 22 чел.(школа 4,21) | Всего | 1575.4 | 1173.7 | 1173.7 | 1173.7 | 0 | -401.7 | 0 | -401.7 |  | конракты № 3,4 от 02.03.23,.03.03.,23 на сумму 1068,2 тыс.руб. (ООО ДСОК "Мечта")
[6 empty] | МБ | 1575.4 | 1173.7 | 1173.7 | 1173.7 | 0 | -401.7 | 0 | -401.7
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Задача 7.3. Организация отдыха и занятости детей и подростков в форме дворовых площадок, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 1556 | 1270.6 | 1270.6 | 1270.6 | 81.6581 | -285.4 | 81.6581 | -285.4
[6 empty] | МБ | 307.8 | 222.9 | 222.9 | 222.9 | 72.4172 | -84.9 | 72.4172 | -84.9
[6 empty] | ОБ | 1248.2 | 1047.7 | 1047.7 | 1047.7 | 83.9369 | -200.5 | 83.9369 | -200.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1. | Основное мероприятие 7.3.1. Организация отдыха и занятости детей и подростков в форме дворовых площадок, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 1556 | 1270.6 | 1270.6 | 1270.6 | 81.6581 | -285.4 | 81.6581 | -285.4
[6 empty] | МБ | 307.8 | 222.9 | 222.9 | 222.9 | 72.4172 | -84.9 | 72.4172 | -84.9
[6 empty] | ОБ | 1248.2 | 1047.7 | 1047.7 | 1047.7 | 83.9369 | -200.5 | 83.9369 | -200.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1.1. | Мероприятие 7.3.1.1. Организация отдыха и занятости детей и подростков в форме дворовых площадок, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | х | 2023-03-01 | 2023-12-01 | численность детей и подростков, охваченных отдыхом в форме дворовых площадок, организованных на базе обр.организаций - 360 чел. (на базе школы 4, 7, 13, 21, 22, ЦВР) | Всего | 1556 | 1270.6 | 1270.6 | 1270.6 | 81.6581 | -285.4 | 81.6581 | -285.4 | финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
[6 empty] | МБ | 307.8 | 222.9 | 222.9 | 222.9 | 72.4172 | -84.9 | 72.4172 | -84.9
[6 empty] | ОБ | 1248.2 | 1047.7 | 1047.7 | 1047.7 | 83.9369 | -200.5 | 83.9369 | -200.5
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Подпрограмма 8 "Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" | Попова Е.В., ведущий специалист комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Задача 8.1. Создание условий для обеспечения предоставления горячего питания и качественной питьевой воды обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | Основное мероприятие 8.1.1. Обеспечения предоставления горячего питания и качественной питьевой воды обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций | х | х | х | х | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.1. | Мероприятие 8.1.1.1. Обеспечение предоставления горячего питания и качественной питьевой воды обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций | х | 2023-01-01 | 2023-12-01 | х | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| обеспечение предоставления горячего питания и качественной питьевой воды обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций | х | 2016-2017 годы | 2016-2017 годы | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ по обследованию, подготовке технического задания, разработке рабочей документации на капитальный ремонт пищеблока МОУ СОШ № 13 | х | 2018 год | 2018 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке | х | 2018 год | 2018 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение ремонтных работ в пищеблоке | х | 2021-2022 годы | 2021-2022 годы | МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 21 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение оборудования и мебели для школьных столовых | х | 2021-01-01 | 2021-08-01 | приобретена мебель для школьной столовой МБОУ СОШ № 4: столы, стулья, табуреты, стойка барная пристенная. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Договор от 07.07.2021 № б/н на сумму 332,9 т.р; договор от 08.07.2021 № б/н на сумму 335,1 т.р. с ИП Воложанинов Д.А.
[6 empty] | МБ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение кухонного инвентаря | х | 2023 год | 2023 год | приобретен кухонный инвентарь | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | договора № 31/01/2023/1,2,3,4,5,6 от 20.01,25.01,31.01,01.02,02.02,03.02.2023 на сумму 500,0 тыс.руб. (ООО МОБ)
[6 empty] | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Подпрограмма 9 "Повышение престижа педагогической профессии" | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | Задача 9.1. Предоставление мер материального стимулирования студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки укрупненной группы "Образование и педагогические науки" | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1. | Основное мероприятие 9.1.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты студентам в период обучения в ВУЗе в соответствии с договором о целевом обучении | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.1. | Мероприятие 9.1.1.1. Обеспечение предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам в период обучения в ВУЗе в соответствии с договором о целевом обучении | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Подпрограмма 10 «Развитие системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» | Хохлова Т.Н., заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска | х | х | х | Всего | 6624.3 | 3767.2 | 3767.2 | 3767.2 | 0 | -2857.1 | 0 | -2857.1
[6 empty] | МБ | 6624.3 | 3767.2 | 3767.2 | 3767.2 | 0 | -2857.1 | 0 | -2857.1
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | Задача 10.1. Ведение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | х | х | х | х | Всего | 6624.3 | 3767.2 | 3767.2 | 3767.2 | 0 | -2857.1 | 0 | -2857.1
[6 empty] | МБ | 6624.3 | 3767.2 | 3767.2 | 3767.2 | 0 | -2857.1 | 0 | -2857.1
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1. | Основное мероприятие 10.1.1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | х | х | х | х | Всего | 6624.3 | 3767.2 | 3767.2 | 3767.2 | 0 | -2857.1 | 0 | -2857.1
[6 empty] | МБ | 6624.3 | 3767.2 | 3767.2 | 3767.2 | 0 | -2857.1 | 0 | -2857.1
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.1. | Мероприятие 10.1.1.1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | х | 2023 год | 2023 год | х | Всего | 6624.3 | 3767.2 | 3767.2 | 3767.2 | 0 | -2857.1 | 0 | -2857.1
[6 empty] | МБ | 6624.3 | 3767.2 | 3767.2 | 3767.2 | 0 | -2857.1 | 0 | -2857.1
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска | [5 empty] | В.В. Решетова
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
| Начальник ЦБ образования | [5 empty] | С.А. Валдаева
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
| Главный бухгалтер | [5 empty] | Е.А. Красникова
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнители:
Шакин Д.А. (815-52) 54-789
Попова Е.В. (815-52) 53-255